# Plan Interno de Preproducción – Canal True Crime Carles Porta

## Resumen Ejecutivo

Proyecto: Canal YouTube True Crime Carles Porta
Agencia responsable: ZOOPA (ZoopaNetwork MCN YouTube)
Productora: True Crime Factory
Duración fase 1: 4 meses (septiembre–diciembre)

Modelo de relación: costes fijos + success fee

“TRUE CRIME PORTA” — canal narrativo audiovisual de True Crime con sello propio.

#### Objetivo general

Crear un canal de YouTube, producir y publicar contenidos, mantener la comunidad (reactiva) y un ecosistema digital sólido (landing, suscripciones, newsletters, ecommerce), incluyendo campañas de pago (paid), para posicionar los contenidos de la productora como referentes del True Crime en habla hispana/catalana (y potencialmente internacional), monetizando a través de diversas vías y construyendo una comunidad fiel.

### Servicios prestados en fase de preproducción (sept–dic):

Durante esta fase se desarrollará el contenido base del canal, su estrategia, infraestructura digital, base editorial y sistema de monetización. Se trabajará de forma coordinada entre la agencia Zoopa y la productora, estableciendo procesos de trabajo ágiles para la producción y la aprobación de contenidos eficaces (coste-tiempo) y escalables.

Desde el diseño editorial, desarrollo de formatos, sistema de archivo, plantillas visuales y sonoras, hasta el diseño de funnel de captación, integración con la web (desarrollo y publicación de landing page) , instalación y adaptación de CRM, y coordinación con campañas de paid media y redes sociales.

### 2. Fase de lanzamiento (enero en adelante):

Plan completo de despliegue en YouTube y redes, publicación de los contenidos, calendario editorial, estrategia de visibilidad, estrategias de retención y comunidad, colaboración con creadores, campañas de tráfico, y primeros hitos de monetización (AdSense, membresías, patrocinios, lead magnets, etc.).

Activación de landing page y gestión del CRM. Envío de newsletters y gestión completa de la monetización.

## Fase 1  — Tareas y Recursos de Agencia (Zoopa/FOPA)

## Paso 2: Servicios prestados durante la fase de preproducción (sept-dic)

### 1. Desarrollo editorial y operativo

- Diseño del workflow de producción digital con la productora:

  - Flujo de trabajo desde guion → rodaje → edición → revisión → publicación.

  - Plantillas estandarizadas para: guiones, estructura narrativa, entregables audiovisuales.

  - Roles y responsabilidades definidos (productora, agencia, cliente).

- Creación de base de datos de guiones y contenidos:

  - Sistema centralizado (Notion/Airtable) con fichas de episodios.

  - Tags por crimen, territorio, época, personajes, tono y estilo.

  - Uso futuro: generación de metadatos, SEO, playlists, AI tags, e inteligencia editorial.

- Workflows de aprobación y validación de contenidos:

  - Control de versiones.

  - Comentarios centralizados.

  - Validación legal (derechos de imagen, documentación, disclaimer) si aplica.

### 2. Estrategia de canal y visibilidad

- Creacion de canales (YT, tiktok,Spotify)

- Plan de producción contenidos (series) nevera.

- Estrategia de tagging y metadata:

  - Taxonomía propia para clasificación avanzada: tags internos, públicos y ocultos.

  - Optimización futura de búsqueda dentro del canal.

  - Estructura de playlists dinámica (por caso, tipo, duración, estilo).

- Definición de categorías de contenido:

  - Larga duración (episodios)

  - Shorts narrativos (gancho de descubrimiento)

  - Making of y piezas del universo Porta (transmedia)

### 3. Identidad visual para canal y vídeos

- Diseño de careta de entrada y cierre:

  - Cortinilla de entrada (reconocimiento de marca)

  - Cierre con CTA (suscripción, siguiente episodio, web)

  - Variante para Shorts y reels.

- Lineamientos visuales y sonoros compartidos con la productora:

  - Tipografía, colores, música y estilo general.

  - Integración en templates de edición para facilitar el trabajo recurrente.

### 4. Infraestructura técnica y base digital

- Landing page con integración a CRM:

  - Dominio propio (o subdominio de la productora).

  - Lead magnet: suscripción anticipada, contenidos exclusivos, test “Descubre qué tipo de criminal serías”, etc.

  - Conexión a CRM (ej. Brevo, HubSpot, Mailchimp) para captación y segmentación.

  - Construccion de automatismos

  - Redaccion de newletters

  - Construcción de campañas

- Configuración del canal de YouTube y arquitectura de publicación:

  - Optimización inicial SEO del canal.

  - Carga de primeros contenidos ocultos (reserva editorial).

  - Integración con herramientas de análisis y publicación programada.

- Configuracion y diseño de campañas de paid en Google y Meta

  - Montar analytics

  - Alta campañas Meta y Google

  - Sistema de UTMs y atribución para seguimiento campañas

  - Analitica de campañas y funnel.

| Tarea | Rol / Perfil | Horas estimadas | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Kick-off y diseño estratégico general | Head of Strategy + MCN Manager | 20h | Reunión con cliente, objetivos, calendario y acuerdos base |
| Diseño de workflow de producción | Head of Content + Producer + Notion/Airtable Expert | 40h | Flujo guion → rodaje → edición → validación → publicación |
| Creación de base de datos de guiones | Content Strategist + Data Analyst | 36h | Definición de metadatos, taxonomía, categorías, filtros |
| Estructura del canal YouTube | MCN Manager + YouTube SEO Expert | 28h | Canales secundarios, listas, vínculos, thumbnails |
| Diseño de caretas de entrada y cierre | Motion Designer + Art Director | 30h | Intro/outro adaptadas a distintos formatos |
| Plan y arquitectura de landing + CRM | UX/UI + Developer + CRM Specialist | 55h | Diseño, copy, conexión a CRM, analytics |
| Funnel y estrategia de newsletter | Copywriter + Email Strategist | 24h | Bienvenida, lead magnet, flujo editorial y comercial |
| Creación de dosier para patrocinadores | Strategic Designer + Copywriter | 20h | Pitch deck audiovisual |
| Plan de captación de marcas y sponsors | Partnership Manager | 25h | Identificación de marcas target |
| Estrategia paid media y medios cruzados | Paid Strategist + Media Buyer | 30h | Plan de inversión, retargeting, geotargeting |
| Gestión inicial canal + trámites con YouTube | MCN Admin Lead + Legal + Google Account Manager | 18h | Alta como canal en MCN, acuerdos monetización |
| Sistema de monitoreo y reporting | Data Analyst | 16h | Templates mensuales + KPIs |
| Manuales internos y formaciones al cliente | Project Manager + Soporte Creativo | 20h | Guía de uso y procesos |

Total estimado por agencia: ≈ 392 horas hombre (Distribuidas entre 8–10 perfiles en 4 meses)

## Bloque B — Tareas a Pactar / Gestionar con YouTube/Google

| Acción | Responsable | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| Alta del canal dentro del MCN (Zoopa) | MCN Admin Lead | Requiere consentimiento formal del canal y vinculación con CMS |
| Solicitud acceso herramientas avanzadas (Content ID, Copyright Match) | MCN + Google Partner Manager | Puede requerir justificación |
| Revisión legal de contenido sensible | Legal Advisor | Verificar derechos de imagen, audios, nombres reales |
| Activación de monetización optimizada | MCN Manager | Negociar CPM preferente desde inicio |
| Claim y control de activos en Content ID | MCN Admin | Subida de fingerprints y gestión de derechos |
| Activación de YouTube Music/Spotify podcasts | Audio Distribution Lead | Maximizar distribución crossmedia |

## Bloque C — Tareas a Cubrir desde True Crime

- Grabación de contenidos en vídeo
- Edición base de vídeos según plantilla compartida (opcional)
- Gestión de derechos de imagen y documentación
- Validación narrativa y estilo de los episodios
- Aportación de material de archivo o audio ya usado
- Coordinación con agencia para aprobación de entregables

# PASO 4: FASE DE LANZAMIENTO (ENERO–MARZO)

Esta fase marca el inicio público del canal, con un despliegue estratégico por oleadas para garantizar visibilidad, engagement inicial y activación de los primeros ingresos y suscriptores.

## OBJETIVOS DEL LANZAMIENTO

- Publicar los primeros contenidos de forma escalonada y optimizada.

- Activar el ecosistema: canal, landing, newsletter, podcast.

- Obtener los primeros 1.000 suscriptores cualificados.

- Iniciar la monetización del canal (YPP) y captar los primeros leads y patrocinadores.

- Validar el contenido con datos reales (retención, clics, comentarios).

- Empezar la activación comunitaria (comentarios, encuestas, Shorts interactivos)

## HERRAMIENTAS Y ACTIVOS ACTIVADOS EN ESTA FASE

- Canal de YouTube activo con estructura SEO y assets visuales definidos

- Plantillas de vídeo listas para edición rápida

- Web/landing conectada a CRM funcionando

- Newsletter editorial y comercial segmentada

- Spotify sincronizado y publicado (Anchor / Podcasters)

- Dashboard de datos y performance en marcha

- Campañas paid iniciales en Google/YouTube

## MÉTRICAS CLAVE A MONITOREAR

- Subscriptores (crecimiento semanal)

- Tiempo de visualización medio

- CTR (click-through rate) en miniaturas

- Tasa de retención en vídeos >6min

- Conversión de visitas → leads en la landing

- Open rate y CTR en newsletters

- Comentarios, guardados, compartidos por vídeo

- CPM (coste por mil) y activación YPP

El presupuesto inicial cubre los servicios de agencia y productora no realizados por TrueCrime F como son:

- Estrategia y planificación

- Diseño de workflows y base de datos de guiones

- Producción de landing page + CRM + newsletters

- Gestión y campañas de paid media

- Producción y publicación en redes sociales

- Integración con YouTube y Spotify

- Producción audiovisual de contenidos (aprox 25.000 €)

## 69.700 € (IVA no incluido)

Este presupuesto cubre:

- Estrategia y planificación

- Diseño de workflows y base de datos de guiones

- Producción de landing page + CRM + newsletters

- Gestión y campañas de paid media

- Producción y publicación en redes sociales

- Integración con YouTube y Spotify

- Producción audiovisual de contenidos (25.000 € incluidos)

### Desglose final completo:

#### Personal interno (Zoopa/FOPA):

≈ 23.900 €
→ Estrategia, contenidos, diseño, CRM, desarrollo, paid media, community, etc.

#### Herramientas y sistemas:

- Licencia CRM anual: 600 €

- Setup técnico CRM: 800 €

- Hosting web: 120 €

- Setup newsletters: 600 €

#### Landing Page y captación:

- Diseño UX + desarrollo técnico: ≈ 2.050 €

#### Paid Media:

- Inversión campañas iniciales: 10.500 €

- Gestión y optimización: 1.800 €

#### Redes sociales (X, IG, TikTok):

- Creación y gestión contenidos: 2.230 €

- Plantillas gráficas social media: 900 €

- Licencia Hootsuite (4 meses): 996 €

- Licencia HubSpot (4 meses): 200 €

#### Producción de contenidos (rodaje, edición): 25.000 €