# PLAN ESTRATÉGICO TRUE CRIME FACTORY

## MODELO DE NEGOCIO MULTIMEDIA INTEGRADO

Versión: 1.0 Fecha: Diciembre 2025 Desarrollado por: Zoopa Network Professional Team

## RESUMEN EJECUTIVO

True Crime Factory es un True Crime Media Studio construido sobre un modelo de negocio multimedia de 5 vías de monetización, basado en un núcleo central de valor (casos criminales de calidad), distribuido mediante un ecosistema crossmedia (YouTube, Spotify, TikTok, Web) y monetizado a través de publicidad, suscripciones, branded content, productos digitales y derechos de propiedad intelectual.

Objetivo estratégico: Construir una marca premium de true crime en español que genere ingresos recurrentes desde el mes 6 y alcance rentabilidad sostenida a partir del mes 12, con proyección de escalado internacional a partir del mes 18.

## VALORES TRONCALES (PRINCIPIOS IRRENUNCIABLES)

Todos los desarrollos, productos y colaboraciones deben validarse contra estos 5 pilares:

- INTEGRIDAD → Compromiso con la verdad y la transparencia

- RIGOR → Investigación profunda y verificación de fuentes

- RESPETO → Dignidad hacia víctimas y familias

- CREDIBILIDAD → Autoridad narrativa y expertise profesional

- EXCELENCIA → Calidad audiovisual y editorial sobresaliente

## ARQUITECTURA DEL MODELO DE NEGOCIO

### 🔵 NÚCLEO CENTRAL DE VALOR

CASOS DE TRUE CRIME

El activo principal que alimenta todo el ecosistema: - Programas de TV - Podcasts - Investigaciones en curso - Archivos y dossiers - Testimonios exclusivos - Material inédito - Informes forenses - Investigaciones propias

Diferenciación: Credibilidad + Profundidad + Rigor profesional

### 🟣 ECOSISTEMA DE CONTENIDOS

#### Largo Formato (profundidad)

- YouTube: Episodios 30-60 min

- Spotify Podcasts: Versión audio

- Series documentales: Casos multiparte

- Especiales de investigación

#### Formato Medio (contexto y SEO)

- Newsletter semanal

- Blog posts: Artículos de profundización

- Web: Dossiers descargables, cronologías interactivas

#### Formato Corto (descubrimiento y viralidad)

- YouTube Shorts

- TikTok

- Instagram Reels

- Clips destacados de episodios largos

### 🟢 ECOSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

Estrategia multiplataforma para reducir dependencia algorítmica:

| Plataforma | Función Estratégica |
| --- | --- |
| YouTube | Monetización AdSense + Membresías + Autoridad |
| Spotify | Audio monetizado + Suscripciones + CPM |
| Web/Newsletter | Funnel de conversión + CRM + SEO + Leads |
| TikTok/Instagram | Crecimiento viral + Awareness + Tráfico |
| Eventos presenciales | Comunidad + Prestigio + Experiencias premium |

### 🟡 ECOSISTEMA DE MONETIZACIÓN (5 VÍAS)

#### VÍA #1: PUBLICIDAD PROGRAMÁTICA

- YouTube AdSense: CPMs preferenciales vía MCN (€8-15/1000 views)

- Spotify Ads: Monetización de podcast

- Content ID: Reclamación automática de contenido reutilizado

- Display Ads Web: Ingresos pasivos por tráfico SEO

#### VÍA #2: PATROCINIOS Y BRANDED CONTENT

- Integraciones nativas en podcast (30-60”)

- Menciones en YouTube (pre-roll, mid-roll)

- Newsletter sponsors

- Dossiers branded para marcas target (seguros, seguridad, productos legales)

#### VÍA #3: SUSCRIPCIONES PREMIUM MULTIPLATAFORMA

Propuesta de valor exclusiva: - Episodios extendidos con material adicional - Newsletter Premium con análisis forense - Podcast exclusivo (casos no publicados) - Dossiers descargables (PDF profesionales) - Cold Case Reviews: Análisis de casos sin resolver - Bonus segments: Entrevistas con expertos - Q&A privados mensuales - Acceso anticipado a nuevos episodios

Plataformas de suscripción: - YouTube Members - Spotify Subscriptions - TikTok Subscription (directos privados) - Substack/Web Premium (hub central)

#### VÍA #4: PRODUCTOS DIGITALES Y DROPS

- Merchandising físico: Libros, coleccionables

- Drops limitados: Dossiers de casos, mapas narrativos, transcripciones comentadas

- Ediciones especiales (físicas o digitales)

- Materiales de archivo curados

#### VÍA #5: EXPERIENCIAS Y EVENTOS

- Visitas guiadas a localizaciones de casos

- Charlas con expertos (criminólogos, forenses, periodistas)

- Talleres de narrativa true crime

- Eventos VIP para suscriptores premium

- Presentaciones anticipadas de nuevos casos

#### VÍA #6: PROPIEDAD INTELECTUAL (IP)

- Adaptaciones TV/streaming (opciones de derechos)

- Licencias de contenido a terceros

- Cesión de uso de archivo documental

## FASES DE DESARROLLO

## 📌 FASE 1: FUNDAMENTOS Y PREPRODUCCIÓN (MESES 1-4)

Objetivo: Construir la infraestructura técnica, editorial y operativa necesaria para un lanzamiento profesional y escalable.

### 1.1 INFRAESTRUCTURA TÉCNICA

#### Alta en MCN Zoopa Network

- Registro del canal en Content Management System (CMS)

- Configuración de YouTube Partner Program (YPP)

- Activación de Content ID para protección de derechos

- Acceso a herramientas avanzadas de analytics

- Configuración de Copyright Match Tool

- Negociación de CPMs preferenciales con YouTube Partnership Manager

#### Ecosistema Digital

- Landing Page: Dominio propio + hosting optimizado

- CRM Integration: Brevo o HubSpot para automatización de leads

- Newsletter: Configuración Substack o Beehiiv

- Web/Blog: WordPress con SEO técnico (schema markup, sitemap XML)

- Analytics Stack:

  - Google Analytics 4 con UTMs parametrizados

  - YouTube Analytics + TubeBuddy/VidIQ

  - Dashboards personalizados (Looker Studio)

#### Identidad Visual y Sonora

- Careta de entrada (5-10”)

- Careta de cierre (20-30”) con CTA

- Lineamientos sonoros (cortinas, transiciones, branding audio)

- Templates de edición (Adobe Premiere / DaVinci Resolve)

- Guía de estilo visual (paleta, tipografías, grids)

### 1.2 WORKFLOW DE PRODUCCIÓN

Flujo estandarizado del proceso editorial:

GUION → VALIDACIÓN → RODAJE → EDICIÓN → POST-PRODUCCIÓN → REVISIÓN FINAL → METADATOS → PUBLICACIÓN → OPTIMIZACIÓN

#### Roles y responsabilidades:

- Investigador/Guionista: Research + script + verificación de fuentes

- Director/Productor: Gestión de rodaje + entrevistas

- Editor: Montaje + color grading + sonorización

- Community Manager: Metadatos + SEO + publicación + engagement

- Analista de datos: Tracking de performance + optimización continua

#### Plantillas de trabajo:

- Template de guion estructurado (actos, giros, cliffhangers)

- Checklist de producción

- Template de metadatos (título, descripción, tags, timestamps)

- Calendario editorial (planning trimestral)

### 1.3 BASE DE DATOS EDITORIAL (ASSET MANAGEMENT)

Sistema centralizado de gestión de casos:

#### Taxonomía de metadatos:

- Tipo de crimen: Homicidio, desaparición, fraude, crimen organizado, etc.

- Territorio: España, Cataluña, internacional

- Época: Histórico (<1990), reciente (1990-2010), actual (2010+)

- Personajes clave: Víctimas, perpetradores, investigadores

- Estado del caso: Resuelto, sin resolver, en investigación

- Material disponible: Video, audio, documentos, fotos

- Derechos: Propios, licenciados, dominio público

#### Herramienta recomendada:

- Airtable / Notion / Google Sheets (fase inicial)

- CMS custom (fase de escalado)

Beneficio: Permite crear playlists temáticas, series multiparte, especiales por territorio, y facilita la distribución crossmedia.

### 1.4 ESTRATEGIA DE MONETIZACIÓN INMEDIATA

#### Preparación para YPP (YouTube Partner Program):

- Cumplimiento de requisitos: 1.000 suscriptores + 4.000 horas watch time

- Estrategia de pre-lanzamiento: Banco de 10-15 vídeos listos

- Optimización SEO desde día 1

- Activación AdSense desde el primer vídeo monetizable

#### Primer Dossier de Patrocinio:

- Documento profesional (PDF 10-15 páginas)

- Audiencia target: Demográficos + psicográficos

- Métricas proyectadas (views, engagement, conversión)

- Marcas target: Seguros, seguridad, VPN, audiolibros, productos legales

- Paquetes de patrocinio (bronce, plata, oro)

#### Landing Page de Conversión:

- Lead magnet: “Dossier exclusivo del caso X” (descarga a cambio de email)

- Formulario de captura integrado con CRM

- Automatización: Secuencia de bienvenida + newsletter semanal

- UTMs configurados para medir tráfico por fuente

### 1.5 PRODUCCIÓN DE CONTENIDO INICIAL (BANCO DE CONTENIDOS)

Objetivo: Tener 12-15 episodios listos antes del lanzamiento público.

#### Estructura de episodios:

- Formato largo: 30-45 min (YouTube + Spotify)

- Formato corto derivado: 3-5 Shorts por episodio (TikTok, IG, YouTube Shorts)

- Blog post complementario: Artículo SEO de 1.500-2.000 palabras

#### Calendario de producción:

- Semanas 1-4: Guiones de 4 episodios + research

- Semanas 5-8: Rodaje + entrevistas + grabación voiceover

- Semanas 9-12: Edición + post-producción + creación de Shorts

- Semanas 13-16: Reserva estratégica + optimización

### 1.6 CONFIGURACIÓN DE PLATAFORMAS

#### YouTube:

- Optimización del canal: Banner, descripción, enlaces

- Playlists estratégicas: Por tipo de crimen, territorio, series

- Secciones destacadas

- Configuración de cards y end screens

- Community tab activado

#### Spotify for Podcasters:

- Configuración de RSS feed

- Artwork profesional (3000x3000px)

- Distribución a Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify

- Monetización activada (Spotify Audience Network)

#### Web/Newsletter:

- Dominio profesional (truecrimefactory.es o similar)

- Configuración SSL + CDN

- Integración CRM + Email marketing

- Blog con categorías por caso/territorio

#### TikTok/Instagram:

- Bio optimizada con link a landing

- Highlights estratégicos (casos destacados, behind the scenes)

- Link in bio profesional (Linktree, Beacons)

### ENTREGABLES FASE 1:

✅ Canal YouTube configurado y optimizado (CMS, Content ID, YPP listo) ✅ 12-15 episodios listos para publicación ✅ Landing page + CRM + Newsletter operativos ✅ Identidad visual y sonora completa ✅ Base de datos editorial con 30+ casos catalogados ✅ Dossier de patrocinio profesional ✅ Workflow de producción documentado ✅ Plataformas sociales configuradas

## 📌 FASE 2: LANZAMIENTO Y ACTIVACIÓN (MESES 5-8)

Objetivo: Generar visibilidad inicial, construir audiencia base y activar las primeras vías de monetización.

### 2.1 ESTRATEGIA DE LANZAMIENTO

#### Despliegue escalonado (primeras 4 semanas):

Semana 1: - Publicación de episodio piloto (caso de alto impacto) - Campaña paid media: Google Ads + Meta Ads (€500-1.000) - Targeting: Fans de true crime, documentales, podcasts criminales - Geolocalización: España + Latinoamérica (español)

Semana 2: - Segundo episodio + 5 Shorts derivados - Activación de newsletter: Primer envío a base inicial - Colaboración cruzada con creadores afines (2-3 menciones)

Semana 3: - Tercer episodio + Behind the scenes - Primera encuesta a la comunidad (¿qué caso quieres que investiguemos?) - Activación de Community Tab (YouTube)

Semana 4: - Cuarto episodio + Q&A en vivo - Análisis de métricas: CTR, retención, tráfico por fuente - Optimización de thumbnails y títulos según data

### 2.2 ACTIVACIÓN DE MONETIZACIÓN

#### YouTube AdSense:

- Validación de cumplimiento YPP

- Activación de anuncios (mid-roll a partir de 8 min)

- Optimización de CPM: Contenido apto para anunciantes (advertiser-friendly)

- Monitorización de yellow/green monetization icons

#### Primer Patrocinio:

- Outreach a 10-15 marcas target

- Negociación de primer branded content (€500-1.500)

- Integración nativa en episodio (storytelling, no interrupción)

#### Newsletter:

- Envíos semanales consistentes

- Segmentación básica: Suscriptores nuevos vs. activos

- Primer test de conversión: CTA a contenido premium

### 2.3 CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD

#### Engagement estratégico:

- Respuesta a todos los comentarios (primeros 100 vídeos)

- Encuestas semanales (Community Tab + Stories)

- Contenido interactivo: “Vota el próximo caso”

- Behind the scenes: Proceso de investigación

#### Micro-influencers outreach:

- Colaboraciones con creadores de 10k-50k suscriptores

- Guest appearances en podcasts de true crime

- Menciones cruzadas (win-win)

#### User-generated content:

- Hashtag branded: #TrueCrimeFactoryES

- Reposteo de contenido de fans

- Destacar teorías y análisis de la comunidad

### 2.4 OPTIMIZACIÓN BASADA EN DATOS

#### Métricas clave a monitorizar:

| Métrica | Objetivo Mes 5 | Objetivo Mes 8 |
| --- | --- | --- |
| Suscriptores YouTube | 5.000 | 15.000 |
| Views mensuales | 50.000 | 200.000 |
| CTR promedio | 4-6% | 6-8% |
| Retención media | 40% | 50% |
| Suscriptores newsletter | 500 | 2.000 |
| Open rate newsletter | 30% | 40% |

#### A/B Testing sistemático:

- Thumbnails: 2 versiones por vídeo (primeras 48h)

- Títulos: Formato pregunta vs. afirmación

- Duración: Episodios 30 min vs. 45 min

- Formato: Narración vs. entrevista

#### SEO Optimization:

- Keywords de alto volumen (Google Keyword Planner)

- Títulos optimizados para búsqueda

- Descripciones con timestamps detallados

- Tags estratégicos (mezcla amplia + específica)

### 2.5 DISTRIBUCIÓN CROSSMEDIA

#### YouTube → Spotify:

- Versión audio de cada episodio (extracción de audio + intro adaptada)

- Publicación simultánea

- Cross-promotion: “Escucha este episodio en Spotify”

#### YouTube → Shorts/TikTok:

- 3-5 clips por episodio largo

- Hooks de impacto (primeros 3 segundos)

- Subtítulos quemados (80% se ve sin sonido)

- CTA final: “Episodio completo en el link”

#### Shorts/TikTok → YouTube:

- Retargeting: Usuarios que ven Shorts → Episodios largos

- Playlists “Best of Shorts” en canal principal

#### Web/Newsletter → Plataformas:

- Artículos SEO que rankean en Google

- Tráfico orgánico → Vídeos/Podcasts

- Newsletter como hub central de conversión

### ENTREGABLES FASE 2:

✅ 16 episodios publicados (1 semanal durante 4 meses) ✅ 50+ Shorts distribuidos en TikTok, IG, YouTube ✅ Base de 10.000-15.000 suscriptores YouTube ✅ Newsletter con 1.500-2.000 suscriptores ✅ Primer patrocinio ejecutado ✅ AdSense activado y generando ingresos ✅ Dashboards de analytics operativos ✅ Sistema de A/B testing implementado

## 📌 FASE 3: ESCALADO Y DIVERSIFICACIÓN (MESES 9-18)

Objetivo: Escalar audiencia, diversificar fuentes de ingreso y construir productos premium recurrentes.

### 3.1 EXPANSIÓN DE FORMATOS

#### Series temáticas:

- Crímenes por territorio: Serie Cataluña, Serie Madrid, etc.

- Crímenes por época: Casos históricos, Casos actuales

- Crímenes sin resolver: Cold Cases (alto engagement)

- Especiales investigación: Casos propios de 3-4 episodios

#### Colaboraciones premium:

- Entrevistas con criminólogos de prestigio

- Colaboraciones con periodistas de investigación

- Guest appearances de expertos forenses

- Crossover con otros creadores true crime

#### Contenido expandido:

- Making-of: Proceso de investigación (contenido exclusivo)

- Directos mensuales: Q&A + Análisis de casos en vivo

- Bonus episodes: Material no utilizado de episodios principales

### 3.2 ACTIVACIÓN DE SUSCRIPCIONES PREMIUM

#### Propuesta de valor Premium (€5-8/mes):

Contenido exclusivo: - 2 episodios premium/mes (casos no publicados) - Newsletter Premium con análisis forense detallado - Dossiers descargables en PDF profesional - Cold Case Reviews: Análisis de casos sin resolver - Acceso anticipado 72h a nuevos episodios - Q&A privados mensuales - Comunidad privada (Discord/Telegram)

#### Plataformas de distribución:

- YouTube Members: €4.99/mes

- Patreon/Substack: €6.99/mes (hub central)

- Spotify Subscriptions: €4.99/mes (solo audio premium)

#### Funnel de conversión:

- Usuario descubre contenido gratis (YouTube/TikTok)

- Se suscribe a newsletter gratuita (lead magnet)

- Recibe contenido de valor consistente

- Se le ofrece upgrade a premium (email + CTA en vídeos)

- Prueba 7 días gratis

- Conversión a suscriptor recurrente

Objetivo: 500 suscriptores premium a €6/mes = €3.000/mes recurrentes (mes 12)

### 3.3 PRODUCTOS DIGITALES Y DROPS

#### Dossiers profesionales (€9.99-19.99):

- Casos completos con cronología detallada

- Mapas de localizaciones

- Transcripciones de entrevistas

- Análisis forense

- Bibliografía y fuentes

- Edición profesional (diseño editorial)

#### Drops limitados (escasez + urgencia):

- “Dossier del mes” (solo 100 unidades)

- Ediciones especiales de casos icónicos

- Packs temáticos (3 casos relacionados)

- Materiales de archivo curados

#### Merchandising:

- Libros recopilatorios (autoedición → Amazon KDP)

- Coleccionables físicos (mapas, pósters)

- Productos de marca (calidad > cantidad)

### 3.4 EXPERIENCIAS Y EVENTOS

#### Eventos presenciales (2-4/año):

- True Crime Talks: Charlas con expertos + networking

- Visitas guiadas: Localizaciones de casos (turismo true crime)

- Workshops: Narrativa true crime, podcasting, investigación

- Encuentros VIP: Para suscriptores premium (exclusividad)

#### Eventos virtuales:

- Directos temáticos mensuales

- Maratones de casos (24h especiales)

- Watch parties de documentales

- Sesiones de análisis en vivo

Monetización: - Entradas de pago (€15-50 según formato) - Patrocinios de eventos - Grabación y venta posterior (contenido evergreen)

### 3.5 PAID MEDIA Y RETARGETING

#### Campañas optimizadas:

- Google Ads: Búsquedas de casos específicos (“caso Asunta”, “crimen de Alcàsser”)

- YouTube Ads: Pre-roll en vídeos de true crime de competidores

- Meta Ads: Lookalike audiences basadas en suscriptores

- TikTok Ads: Spark Ads (promoción de contenido orgánico viral)

#### Retargeting estratégico:

- Usuarios que vieron >50% de un vídeo → Anuncio de suscripción

- Visitantes de landing → Secuencia de email nurturing

- Suscriptores inactivos → Campañas de reactivación

Presupuesto: €1.000-2.000/mes con ROAS objetivo 3:1

### 3.6 OPTIMIZACIÓN AVANZADA

#### Content ID y Copyright:

- Protección de todos los episodios con fingerprints

- Monetización de reutilizaciones (clips en otros canales)

- Reclamaciones automáticas vía CMS

- Ingresos pasivos por Content ID

#### SEO Multicanal:

- Artículos de blog rankean en Google

- Vídeos rankean en YouTube Search

- Podcasts rankean en Spotify/Apple Podcasts

- Tráfico orgánico consistente (30-40% del total)

#### Analytics avanzados:

- Attribution modeling (¿qué canal convierte más?)

- Cohort analysis (retención de suscriptores por mes de entrada)

- Lifetime Value (LTV) de suscriptor premium

- Dashboards ejecutivos (Looker Studio)

### ENTREGABLES FASE 3:

✅ 40+ episodios publicados (total acumulado) ✅ 50.000-100.000 suscriptores YouTube ✅ 500+ suscriptores premium recurrentes ✅ 3-4 dossiers digitales publicados ✅ 2 eventos presenciales realizados ✅ Sistema de retargeting operativo ✅ Content ID generando ingresos pasivos ✅ Diversificación: 5 vías de monetización activas

## 📌 FASE 4: CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN IP (MESES 18+)

Objetivo: Consolidar la marca como referente, explotar propiedad intelectual y escalar internacionalmente.

### 4.1 EXPLOTACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL

#### Adaptaciones audiovisuales:

- Opciones de derechos a productoras de TV/streaming

- Desarrollo de series documentales originales

- Licencias a plataformas (Netflix, HBO, Movistar+)

- Cesión de archivo documental

#### Licencias de contenido:

- Distribución de episodios a terceros (TV autonómica, radios)

- Sindicación de contenido (medios digitales)

- Sublicencias de entrevistas y testimonios exclusivos

#### Libro/Documental propio:

- Publicación editorial (Planeta, Anagrama, etc.)

- Producción de documental premium (financiación propia o coproducción)

### 4.2 EXPANSIÓN INTERNACIONAL

#### Mercados objetivo:

- Latinoamérica: México, Argentina, Colombia (español neutro)

- EE.UU. hispano: Audiencia de 60M+ hispanohablantes

- Crossover inglés: Casos internacionales con subtítulos

#### Estrategias de localización:

- Versiones dobladas/subtituladas de episodios clave

- Casos internacionales con investigación propia

- Colaboraciones con creadores de otros países

### 4.3 CONSOLIDACIÓN DE COMUNIDAD

#### Programa de embajadores:

- Fans más activos con beneficios exclusivos

- Contenido co-creado con la comunidad

- Meetups regionales organizados por embajadores

#### Plataforma propia (membership site):

- Web exclusiva para suscriptores premium

- Foros de discusión

- Biblioteca completa de dossiers

- Contenido interactivo (mapas, cronologías)

### 4.4 MÉTRICAS DE CONSOLIDACIÓN (MES 24)

| Métrica | Objetivo |
| --- | --- |
| Suscriptores YouTube | 200.000+ |
| Suscriptores premium | 2.000+ (€12.000/mes recurrentes) |
| Views mensuales | 2M+ |
| Suscriptores newsletter | 20.000+ |
| Ingresos mensuales | €30.000-50.000 |
| Fuentes de ingreso activas | 6+ |
| Empleados/colaboradores | 5-8 |

## CRONOGRAMA DE INVERSIÓN Y ROI

### INVERSIÓN INICIAL (MESES 1-4): €15.000-25.000

| Concepto | Coste |
| --- | --- |
| Equipo audiovisual (cámara, audio, iluminación) | €5.000-8.000 |
| Software (Adobe CC, CMS, herramientas) | €1.000 |
| Identidad visual y sonora (diseñador + músico) | €2.000-3.000 |
| Desarrollo web + CRM | €3.000-5.000 |
| Producción contenido inicial (freelancers) | €3.000-5.000 |
| Paid media lanzamiento | €1.000-2.000 |
| Contingencia | €1.000 |

### INVERSIÓN OPERATIVA (MESES 5-12): €3.000-5.000/mes

| Concepto | Coste mensual |
| --- | --- |
| Producción (equipo, edición, post) | €1.500-2.500 |
| Paid media | €500-1.000 |
| Herramientas y software | €200 |
| Colaboradores (guionistas, editores) | €800-1.200 |
| Eventos y activaciones | €200-500 |

### PROYECCIÓN DE INGRESOS

#### Mes 6-8 (Fase 2):

- AdSense: €500-1.000/mes

- Patrocinios: €500-1.500/mes

- Total: €1.000-2.500/mes

#### Mes 9-12 (Fase 3 inicial):

- AdSense: €1.500-3.000/mes

- Patrocinios: €2.000-4.000/mes

- Suscripciones: €1.000-2.000/mes

- Productos digitales: €500-1.000/mes

- Total: €5.000-10.000/mes

#### Mes 13-18 (Fase 3 consolidada):

- AdSense: €3.000-5.000/mes

- Patrocinios: €5.000-8.000/mes

- Suscripciones: €3.000-5.000/mes

- Productos + Eventos: €2.000-3.000/mes

- Content ID + Otros: €1.000-2.000/mes

- Total: €14.000-23.000/mes

#### Mes 18-24 (Fase 4):

- Ingresos recurrentes consolidados: €20.000-40.000/mes

- Licencias IP: Variable (€10.000-100.000+ one-time)

- Break-even: Mes 10-12

- ROI positivo: Mes 14-16

## KPIs Y DASHBOARDS

### DASHBOARD EJECUTIVO (ACTUALIZACIÓN SEMANAL)

#### Crecimiento:

- Suscriptores netos YouTube (semana/mes)

- Tasa de crecimiento semanal (%)

- Suscriptores newsletter (conversión landing)

- Seguidores TikTok/Instagram

#### Engagement:

- CTR promedio (objetivo >6%)

- Retención media (objetivo >50% a los 6 min)

- Comentarios por vídeo

- Shares y guardados

#### Monetización:

- CPM YouTube (objetivo >€8)

- Ingresos AdSense (mensual)

- Ingresos patrocinios (pipeline + cerrados)

- MRR (Monthly Recurring Revenue) suscripciones

- Churn rate suscriptores premium (objetivo <5%)

#### Distribución:

- Tráfico por fuente (orgánico, sugeridos, búsqueda, externo)

- Top 3 vídeos del mes

- Rendimiento Shorts vs. Long-form

- Performance newsletter (open rate >35%)

#### Community:

- Sentiment analysis comentarios

- Tasa de respuesta a encuestas

- Engagement rate redes sociales

## RIESGOS Y MITIGACIÓN

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Cambios algoritmo YouTube | Alta | Alto | Diversificación multiplataforma + SEO web |
| Demonetización de contenido | Media | Alto | Content ID, contenido apto anunciantes |
| Dependencia de patrocinios | Media | Medio | 5 vías de monetización paralelas |
| Saturación nicho true crime | Media | Medio | Diferenciación por rigor + casos exclusivos |
| Problemas legales (difamación) | Baja | Crítico | Verificación fuentes + asesoría legal |
| Competencia de grandes medios | Alta | Medio | Agilidad, nicho específico, comunidad leal |

## PRÓXIMOS PASOS INMEDIATOS

### SEMANA 1-2:

- ✅ Validación del plan con stakeholders

- ✅ Definición de presupuesto final

- ✅ Contratación de equipo inicial (editor, diseñador)

- ✅ Alta del canal en MCN Zoopa Network

### SEMANA 3-4:

- ✅ Desarrollo de identidad visual y sonora

- ✅ Configuración de infraestructura técnica (web, CRM, analytics)

- ✅ Selección de primeros 5 casos a producir

- ✅ Inicio de producción de contenido

### MES 2:

- ✅ Finalización de primeros 3 episodios

- ✅ Configuración completa de plataformas

- ✅ Creación de dossier de patrocinio

- ✅ Preparación de campaña de lanzamiento

## CONCLUSIÓN

True Crime Factory está diseñado como un ecosistema multimedia autosostenible que:

✅ Genera valor desde un núcleo de calidad (casos de true crime rigurosos) ✅ Distribuye contenido en formatos adaptados a cada plataforma ✅ Monetiza mediante 5-6 vías complementarias (no dependencia única) ✅ Construye comunidad leal y comprometida ✅ Escala de manera sostenible y basada en datos ✅ Protege y explota su propiedad intelectual

El modelo es replicable, escalable y presentable tanto internamente como a partners estratégicos o inversores.

Desarrollado por: Zoopa Network Professional Team Gestión MCN | Estrategia Digital | Monetización Avanzada

Este documento es un plan vivo que debe revisarse y actualizarse trimestralmente según evolución de métricas y oportunidades de mercado.