Table of Contents

# RESPOSTES A PREGUNTES TCF - PROJECTE CARLES PORTA TRUE CRIME

Data: 29 d’octubre de 2025 Projecte: Canal YouTube True Crime amb Carles Porta Network: Zoopa Network Client: True Crime Factory (TCF)

## NOTA INTRODUCTÒRIA

Aquest document respon a totes les preguntes i comentaris plantejats per True Crime Factory en el seu email de revisió de la proposta Zoopa Network v6. Cada secció inclou la pregunta o comentari original que la va motivar, seguit de l’anàlisi i resposta detallada.

## 1. PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL - DIVISIÓ DE RESPONSABILITATS

### PREGUNTA/COMENTARI ORIGINAL:

“A production pipeline 3.2 atribuïu la producció a TCF i a Zoopa, la postproducció a una col·laboració entenc que entre TCF i Zoopa i el final cut a TCF. Creiem que és important deixar clar des del principi qui fa què. En el punt 9.1 parleu de 10 vídeos + 30 shorts com a objectiu. No sé si és això el que preveu aquesta partida? En el punt 3.3 Pre-Launch Content Bank hi ha una proposta més detallada (només que un punt es parla de 20 shorts i no de 30).”

“En aquest sentit, al punt 3.1 taxonomia contingut parleu d’un plantejament provisional, però crec que hauríem d’entrar una mica més al detall de la partida de 25.000 euros de producció audiovisual del llançament i fer una aproximació sobre què inclou per part de Zoopa aquesta partida. També amb quines eines IA generativa es produiran els capítols (suposo que també tindran un cost) i si aquesta producció de vídeos amb IA se n’ocuparà íntegrament Zoopa. I sobretot fixar també un període de discussió de l’estil visual, que suposo que és això que apuntes quan dieu ‘treballar plegats’.”

“Jo apostaria per fer dues columnes i assignar qui fa què en la producció d’aquests capítols inicials, que seran la base de la nostra sortida a YouTube com a (les assignacions només són exemples):”

### RESPOSTA:

#### 1.1 Clarificació de Rols en Production Pipeline (punt 3.2)

SITUACIÓ ACTUAL A LA PROPOSTA: - Producció: TCF + Zoopa - Postproducció: Col·laboració TCF + Zoopa - Final Cut: TCF

NECESSITAT: Matriu detallada de responsabilitats per als capítols inicials

#### PROPOSTA DE DIVISIÓ - CAPÍTOLS 20/45 MINUTS

| TASCA | TCF | ZOOPA | NOTES |
| --- | --- | --- | --- |
| PREPRODUCCIÓ |  |  |  |
| Investigació i documentació del cas | ✓ |  | Know-how TCF en True Crime |
| Guió narratiu (estructura i text) | ✓ |  | Expertise de Carles Porta |
| Revisió guió tècnic per a format YouTube |  | ✓ | Adaptació a lògica digital |
| PRODUCCIÓ |  |  |  |
| Gravació d’àudio/locució (Carles Porta) | ✓ |  | Estudi TCF/localització |
| Direcció de gravació | ✓ | ✓ | TBA: Definir co-direcció |
| POSTPRODUCCIÓ VISUAL |  |  |  |
| Creació d’imatges amb IA generativa |  | ✓ | TBA: Definir eines (Midjourney, DALL-E, Runway) |
| Generació d’avatars digitals (Carles Porta) |  | ✓ | TBA: Tecnologia específica (D-ID, Synthesia) |
| Motion graphics i animacions |  | ✓ | Infraestructura Zoopa |
| Grafisme avançat (infografies, mapes, timelines) |  | ✓ | Identitat visual del canal |
| POSTPRODUCCIÓ ÀUDIO |  |  |  |
| Edició d’àudio base | ✓ |  | Control creatiu TCF |
| Mescla i masterització | TBA | TBA | TBA: Negociar responsabilitat |
| Disseny sonor (efectes, ambients) |  | ✓ | Banc sonor Zoopa |
| MUNTATGE I EDICIÓ FINAL |  |  |  |
| Muntatge preliminar |  | ✓ | Primera versió segons guió |
| Revisió i ajustos narratius | ✓ |  | Validació TCF |
| Final Cut | ✓ |  | Control editorial TCF |
| INTERNACIONALITZACIÓ |  |  |  |
| Generació de subtítols (ES, EN, altres) |  | ✓ | Eines automatitzades |
| Generació d’àudios en altres idiomes |  | ✓ | TBA: IA de clonació de veu (ElevenLabs, etc.) |
| OPTIMITZACIÓ PER A PLATAFORMA |  |  |  |
| Creació de thumbnails (A/B testing) |  | ✓ | Expertise Zoopa en CTR |
| Títols i descripcions SEO-optimitzades |  | ✓ | Keyword research |
| Chapters i timestamps |  | ✓ | Millora retenció |
| Cards i end screens |  | ✓ | Funnel de continguts |

#### NOTES CRÍTIQUES:

- Estil Visual: Es requereix període de prova/alineació inicial (TBA: 2-4 setmanes d’iteració en primers 2-3 capítols per definir look final)

- Eines IA Generativa Proposades:

  - TBA: Imatges estàtiques (Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E 3)

  - TBA: Vídeo generatiu (Runway Gen-3, Pika Labs)

  - TBA: Avatars digitals (D-ID, HeyGen, Synthesia)

  - TBA: Clonació de veu (ElevenLabs, Resemble AI)

  - TBA: Subtitulació automàtica (Whisper AI, Rev.ai)

- Cost Producció IA: La partida de 25.000€ de producció audiovisual del llançament TBA: requereix desglossament detallat per:

  - Hores de personal tècnic Zoopa

  - Llicències d’eines IA (moltes són de pagament per ús)

  - Renders i processament computacional

  - Iteracions i revisions (nombre de versions incloses)

## 2. CONTINGUTS DE LLANÇAMENT - ESPECIFICACIONS

### PREGUNTA/COMENTARI ORIGINAL:

“En el punt 9.1 parleu de 10 vídeos + 30 shorts com a objectiu. No sé si és això el que preveu aquesta partida? En el punt 3.3 Pre-Launch Content Bank hi ha una proposta més detallada (només que un punt es parla de 20 shorts i no de 30).”

“Al punt 3.1 taxonomia contingut parleu d’un plantejament provisional…”

### RESPOSTA:

#### 2.1 Discrepància en Volum de Continguts

PROPOSTA PUNT 9.1: 10 vídeos + 30 shorts PROPOSTA PUNT 3.3 (Pre-Launch Content Bank): Més detallada però indica 20 shorts

CLARIFICACIÓ NECESSÀRIA: - TBA: Confirmar volum final (30 o 20 shorts?) - TBA: Desglossar tipologia dels 10 vídeos llargs: - Episodis complets 20-45 min? - Barreja amb formats més curts? - Contingut making-of o behind the scenes?

#### 2.2 Taxonomia de Contingut (Punt 3.1)

SITUACIÓ: Catalogada com a “plantejament provisional”

ACCIÓ REQUERIDA: - TBA: Finalitzar taxonomia abans de l’inici de producció - TBA: Definir criteris de catalogació: - Per tipus de crim (homicidi, desaparicions, estafes, etc.) - Per territori geogràfic (Espanya, Llatinoamèrica, internacional) - Per època (històrics, contemporanis) - Per personatges clau - Per format (documental, narratiu, investigatiu)

## 3. E-COMMERCE - RETIRADA DE PROJECCIÓ

### PREGUNTA/COMENTARI ORIGINAL:

“Aquí només veig una línia vermella d’entrada -no et dic que no més endavant- que seria l’e-commerce perquè toca preceptes ètics fundacionals de la productora i ens caldria un debat intern previ sobre això de vendre samarretes i altre marxandatge. Per tant crec que d’entrada l’hauríem de retirar de la projecció d’ingressos.”

### RESPOSTA:

DECISIÓ TCF: Retirar e-commerce d’ingressos projectats per raons ètiques fundacionals

IMPACTE EN MODEL ECONÒMIC: - TBA: Recalcular projecció d’ingressos sense venda de merchandising - TBA: Ajustar ROI esperat en conseqüència - TBA: Prioritzar altres vies de monetització per compensar

SUGGERIMENT ALTERNATIU (mantenint ètica): - TBA: En lloc de merchandising, considerar col·laboracions amb editorials per a llibres digitals de casos (més acord amb filosofia documental)

## 4. NOM DEL CANAL - ESTRATÈGIA SEO I MERCAT LATAM

### PREGUNTA/COMENTARI ORIGINAL:

“També crec que és fonamental fer una exploració molt detallada del nom del canal. Per exemple, si posem Los crímenes de Carles Porta, és possible que els motors de cerca sempre portin a Netflix. Noms que hem anat posant sobre la taula fins ara: Carles Porta True Crime, True Crime con Carles Porta, Crímenes Reales con Carles Porta, Historias Oscuras con Carles Porta, Carles Porta: Crímenes y Misterios, True Crime Factory by Carles Porta. S’hauria de buscar un que li posi fàcil al SEO i que no sigui estrany pel mercat llatinoamericà.”

### RESPOSTA:

#### 4.1 Problema Identificat

- “Los Crímenes de Carles Porta” → Risc de confusió amb contingut de Netflix

#### 4.2 Opcions sobre la Taula

- Carles Porta True Crime

- True Crime con Carles Porta

- Crímenes Reales con Carles Porta

- Historias Oscuras con Carles Porta

- Carles Porta: Crímenes y Misterios

- True Crime Factory by Carles Porta

#### 4.3 Anàlisi SEO i Recomanacions

TBA: Es requereix investigació exhaustiva de: - Volum de cerca per a cada variant a Espanya i mercats Latam - Competència (canals existents amb noms similars) - Keywords de cua llarga que el nom faciliti - Acceptació cultural en diferents mercats hispanoparlants

SUGGERIMENT ZOOPA (basat en expertise MCN): - TBA: Prioritzar noms que incloguin “True Crime” directament (terme amb major volum de cerca global en castellà) - TBA: Testejar acceptació en focus groups Mèxic, Colòmbia, Argentina (mercats prioritaris) - TBA: Validar que el nom no estigui registrat en Content ID ni causi problemes de drets

OPCIONS ADDICIONALS A CONSIDERAR: - TBA: “Carles Porta Investiga” (verb actiu, SEO amigable) - TBA: “Porta True Crime” (més curt, més memorable) - TBA: “El Podcast de True Crime de Carles Porta” (si es prioritza crossmedia Spotify)

## 5. TIMELINE I CALENDARI

### PREGUNTA/COMENTARI ORIGINAL:

“Arrencar el novembre és just perquè no tindrem l’equip a punt fins la primera setmana de desembre. També haurem de definir molt bé el calendari de gravacions d’en Carles que és força complicat. Necessitarem tirar d’ell fins que trobem la tecla de ‘fabricació’ de capítols i la intervenció de les IA. En Porta diu que hem d’analitzar molt bé el moment de sortir. Diu: ‘no sé si ho hem de fer coincidir amb l’emissió de Crims-Tv3 i, com a ganxo, fer alguna mena de “after-crims”, és a dir, que publiquem material extra o comentaris nostres sobre el cas emès a Tv3. Però crec que al febrer no tindrem continguts llestos per començar’.”

### RESPOSTA:

#### 5.1 Dates Proposades vs Realistes

PROPOSTA ZOOPA: Arrencada novembre 2025 REALITAT TCF: Equip no disponible fins primera setmana desembre 2025

COMPLEXITAT ADDICIONAL: - Calendari de gravacions de Carles Porta és complex - Necessitat de volum inicial de contingut abans de “trobar la tecla” de fabricació amb IA - Alta dependència de Carles Porta en fase inicial

#### 5.2 Reflexió de Carles Porta: Sincronització amb Crims-TV3

PROPOSTA DE CARLES: - Considerar llançament coordinat amb emissió de Crims-TV3 - Crear “After-Crims” amb material extra o comentaris sobre casos emesos a TV3 - Preocupació: “Al febrer no tindrem continguts llestos per començar”

ANÀLISI ESTRATÈGICA:

TBA: OPCIÓ A - LLANÇAMENT SINCRONITZAT AMB TV3 - Avantatges: - Aprofitar notorietat d’emissió a TV - Tràfic creuat d’audiències - Contingut complementari (ganxos naturals) - Desavantatges: - Dependència de calendari TV3 - Pressió de producció simultània - Risc de canibalització d’audiències

TBA: OPCIÓ B - LLANÇAMENT INDEPENDENT - Avantatges: - Control total del timing - Banc de continguts robust abans de començar - Menys pressió de producció - Desavantatges: - Perdre sinergia amb TV3 - Necessitat d’inversió major en paid media

RECOMANACIÓ ZOOPA: TBA: Llançament en dues fases: 1. Soft launch (febrer 2026): Publicació sense promoció massiva de 5-6 capítols pilot per testejar format, thumbnails, engagement 2. Hard launch (coincidint amb temporada Crims-TV3): Activació full de paid media + estratègia “After-Crims”

#### 5.3 Timeline Realista Proposat

TBA: DESEMBRE 2025 - GENER 2026 - Auditoria i setup inicial - Definició d’identitat visual (iteracions amb TCF) - Producció de 2-3 capítols pilot (testing de workflow) - Setup infraestructura tècnica (CRM, landing pages, newsletter)

TBA: FEBRER 2026 - Soft launch amb primers 5-6 capítols - Monitorització de mètriques i optimització - Producció contínua de restants capítols del banc inicial

TBA: MARÇ-ABRIL 2026 - Hard launch amb campanya paid media completa - Sincronització amb calendari Crims-TV3 (si escau) - Activació d’estratègies de patrocini

## 6. CONFIGURACIÓ DE PLATÓ

### PREGUNTA/COMENTARI ORIGINAL:

“També hem de preveure la configuració del plató. Si bé tenim el plató de Tallers a BCN, hem d’estudiar una posta en escena moderna, amb estil i adequada al llenguatge de xarxes. En Carles té la projecció que té a TV i a les plataformes, però a xarxes haurem de donar-li una volta al cargol i posar-li ‘color’.”

### RESPOSTA:

#### 6.1 Situació Actual

- TCF té plató a Tallers, Barcelona

- Necessitat de modernitzar posada en escena per a llenguatge de xarxes socials

#### 6.2 Requeriments Específics

TBA: CONCEPTE VISUAL PER A XARXES (vs TV tradicional): - Il·luminació: Setup més cinematogràfic, contrastos dramàtics (no flat com TV) - Fons: Dinàmics, amb profunditat visual (no monòtons) - Props: Elements que reforcin narrativa de cada cas (mapes, evidències, fotografies) - Tecnologia: Pantalles LED o projeccions per integrar contingut digital en temps real

TBA: PRESSUPOST ESTIMAT UPGRADE PLATÓ: - Il·luminació professional per a vídeo: 3.000-5.000€ - Elements escenogràfics modulars: 2.000-4.000€ - Pantalles/monitors per a contingut digital: 1.500-3.000€ - TOTAL: 6.500-12.000€ (TBA: No vist en pressupost inicial, requereix partida addicional)

SUGGERIMENT ZOOPA: TBA: Crear 2-3 setups diferents per a varietat visual (ex: escriptori investigador, zona de mapes, espai intimista per a narrativa emocional)

## 7. ESTRATÈGIA MULTIIDIOMA

### PREGUNTA/COMENTARI ORIGINAL:

“Idiomes: no hem de deixar de tenir algun contingut en català i hem de plantejar-nos tenir contingut en anglès (i altres idiomes).”

### RESPOSTA:

#### 7.1 Idiomes Clau

CATALÀ: - Mantenir presència de contingut en català (identitat i comunitat local) - TBA: Proposta - Canal secundari o playlist específica en català - TBA: Alternativa - Capítols en català 1 cop al mes (4-5 a l’any)

CASTELLÀ: - Idioma principal (mercat 500M+ hispanoparlants)

ANGLÈS: - Potencial audiència global (mercat True Crime molt desenvolupat en ENG) - TBA: Estratègia suggerida: - Subtítols professionals en TOTS els vídeos (no automàtics) - Considerar versions doblades amb IA de casos amb major potencial internacional - TBA: Crear canal secundari “Carles Porta True Crime EN” si hi ha tracció

ALTRES IDIOMES: - TBA: Portuguès (Brasil - mercat enorme de True Crime) - TBA: Italià (audiències similars culturalment) - TBA: Estratègia de testing: Subtitular en PT/IT els top 5 performing videos, mesurar engagement i decidir si escalar

## 8. MODEL ECONÒMIC - PREGUNTES DETALLADES

### 8.1 Escalat de Cobraments - Fase de Llançament (79.720€)

### PREGUNTA/COMENTARI ORIGINAL:

“Quin és l’escalat (el flux de cobraments que preveieu per part de Zoopa) de la part del llançament (79.720 euros)?”

### RESPOSTA:

TBA: FLUX DE COBRAMENTS PROPOSAT PER ZOOPA:

La proposta menciona 79.720€ per al llançament, però es requereix desglossament de fites de pagament:

TBA: SUGGERIMENT D’ESTRUCTURA: - Fase 1 (30%): 23.916€ - A l’inici del projecte (setup, auditoria, infraestructura) - Fase 2 (40%): 31.888€ - Lliurament de banc de continguts pre-llançament - Fase 3 (30%): 23.916€ - Post-llançament (primers 30 dies, optimització inicial)

ALTERNATIVA MENSUALITZADA: TBA: 4 mesos de treball pre-llançament = 19.930€/mes

### 8.2 Partida Anual Post-Llançament - Producció IA

### PREGUNTA/COMENTARI ORIGINAL:

“Superat el primer any de llançament, caldria preveure per el segon any, tercer… una partida anual de la producció de capítols amb IA per part de Zoopa, en el benentès que després del llançament i creació de l’estil podem fer el plantejament de produir-los des de TCF.”

### RESPOSTA:

CONTEXT: - Any 1: Zoopa produeix capítols amb IA - Any 2+: TCF podria internalitzar producció després de transferència de know-how

TBA: PARTIDA ANUAL ESTIMADA ANY 2-3 (producció IA per Zoopa): - TBA: 40-50 capítols/any × cost per capítol - TBA: Cost per capítol (només producció IA, sense gestió): 800-1.200€ - TBA: TOTAL ANUAL: 32.000-60.000€

ESCENARI D’INTERNALITZACIÓ: - TBA: Formació equip TCF en eines IA: 5.000-8.000€ - TBA: Llicències anuals de software: 3.000-6.000€ - TBA: Temps de transició: 3-6 mesos d’overlap amb Zoopa

### 8.3 Serveis Mensuals Zoopa Post-Llançament

### PREGUNTA/COMENTARI ORIGINAL:

“Sobre el model econòmic, després de l’any de llançament, a part del success fee, Zoopa què preveu facturar mensualment a TCF per serveis (deixant de banda la producció de les imatges dels vídeos, si és que així acordem que ho produïu vosaltres)? En aquest sentit seria interessant tenir detallats aquests serveis mensuals que Zoopa facturarà a TCF una vegada superat el llançament.”

### RESPOSTA:

TBA: DESGLOSSAMENT PROPOSAT DE SERVEIS MENSUALS (sense producció de vídeos):

| SERVEI | DESCRIPCIÓ | COST ESTIMAT MENSUAL |
| --- | --- | --- |
| Gestió MCN | Alta en network, Content ID, gestió de reclamacions, suport tècnic YouTube | TBA: 800-1.200€ |
| Optimització SEO | Keyword research, títols, descripcions, tags, trending topics | TBA: 600-900€ |
| Analítica i Reporting | Dashboard personalitzat, anàlisi de KPIs, recomanacions estratègiques | TBA: 500-800€ |
| Gestió de Comunitat | Moderació de comentaris, engagement, resposta a audiència | TBA: 400-700€ |
| Thumbnail A/B Testing | Creació i testeig de miniatures per optimitzar CTR | TBA: 300-500€ |
| Paid Media Management | Gestió de campanyes YouTube Ads i Meta Ads (sense incloure spend) | TBA: 800-1.200€ |
| Newsletter i CRM | Gestió de Brevo/HubSpot, segmentació, enviaments setmanals | TBA: 400-600€ |
| Crossmedia Publishing | Distribució en TikTok, Instagram Reels, Spotify Podcasts | TBA: 500-800€ |
| Partnership Management | Prospecció i gestió de patrocinadors | TBA: 600-1.000€ |
| TOTAL BASE MENSUAL |  | TBA: 4.900-7.700€/mes |

NOTA IMPORTANT: - TBA: Aquests serveis poden ser modulars (no obligatori contractar tots) - TBA: Success fee a part (veure següent secció)

### 8.4 Success Fee - Model d’Acord

### PREGUNTA/COMENTARI ORIGINAL:

“Success fee. Quin seria l’acord que plantegeu?”

### RESPOSTA:

TBA: PROPOSTA DE SUCCESS FEE (diversos models possibles):

OPCIÓ A - PERCENTATGE D’INGRESSOS BRUTS: - TBA: 15-20% de tots els ingressos generats (AdSense, patrocinis, membresies, newsletters) - Avantatge: Alineament total d’incentius - Desavantatge: TCF comparteix totes les vies d’ingressos

OPCIÓ B - PERCENTATGE D’INGRESSOS PER SOBRE D’LLINDAR: - TBA: 0% fins a 10.000€/mes - TBA: 25% d’ingressos entre 10.000-30.000€/mes - TBA: 30% d’ingressos per sobre de 30.000€/mes - Avantatge: TCF protegida en fase de creixement inicial - Desavantatge: Major complexitat de càlcul

OPCIÓ C - FEE PER FITES DE CREIXEMENT: - TBA: 5.000€ bonus en assolir 50K subscriptors - TBA: 10.000€ bonus en assolir 100K subscriptors - TBA: 15.000€ bonus en assolir 250K subscriptors - TBA: + 10% d’AdSense perpetu - Avantatge: Celebració de fites, incentiu clar - Desavantatge: No captura valor de patrocinis o altres vies

RECOMANACIÓ ZOOPA (basada en estàndard MCN): TBA: Model híbrid: - Fee mensual base (serveis operatius): 5.000-7.000€ - + 15% d’ingressos AdSense - + 20% de patrocinis gestionats per Zoopa - + Bonos per fites de creixement - Revisió anual de termes segons performance

### 8.5 ROI de 250K-400K Anuals - Període Estimat

### PREGUNTA/COMENTARI ORIGINAL:

“El ROI de 250K a 400 mil euros anuals, en quin període el preveieu?”

### RESPOSTA:

PROJECCIÓ A LA PROPOSTA: 250.000-400.000€ anuals

TBA: TIMELINE REALISTA PER ASSOLIR AQUEST ROI:

ANY 1 (Llançament): - TBA: Ingressos estimats: 40.000-80.000€ - TBA: Inversió: 79.720€ (llançament) + 60.000-90.000€ (serveis mensuals) = 140.000-170.000€ - TBA: Balance Any 1: -60.000 a -130.000€ (inversió inicial)

ANY 2 (Consolidació): - TBA: Ingressos estimats: 150.000-250.000€ - TBA: Costos operatius: 60.000-90.000€ (serveis Zoopa) + producció - TBA: Balance Any 2: +40.000 a +120.000€ (recuperació progressiva)

ANY 3 (Maduresa): - TBA: Ingressos estimats: 250.000-400.000€ (objectiu ROI assolit) - TBA: Costos operatius optimitzats: 50.000-70.000€ - TBA: Balance Any 3: +150.000 a +300.000€ (rendibilitat consolidada)

FACTORS CRÍTICS PER ASSOLIR ROI: 1. Assolir 150K-200K subscriptors en 18-24 mesos 2. CPM superior a 8-10€ (per tipus de contingut premium) 3. Tancar 2-3 patrocinis recurrents de 5-8K€/episodi 4. Taxa de conversió a newsletter del 5-8% 5. Retenció d’audiència >50% en minut 6

### 8.6 Break-Even i Càrrega Econòmica per a TCF

### PREGUNTA/COMENTARI ORIGINAL:

“Veig que el break-even el preveieu ja el primer any però a nivell de la inversió feta en el llançament perquè aquí a nosaltres (TCF) en caldrà calcular la càrrega econòmica que genera a l’estructura de TCF.”

### RESPOSTA:

BREAK-EVEN A LA PROPOSTA: Primer any

ANÀLISI CRÍTICA: - TBA: Break-even del projecte ≠ Break-even de la inversió TCF - TBA: TCF ha de calcular càrrega sobre la seva estructura operativa (overhead, salaris interns, temps de Carles Porta, etc.)

TBA: CÀRREGA ECONÒMICA TOTAL TCF (càlcul integral):

INVERSIÓ DIRECTA: - Pagament a Zoopa (llançament + any 1): TBA: 140.000-170.000€

COSTOS INTERNS TCF (estimats): - Temps de Carles Porta (gravacions, revisions): TBA: 40-60 dies/any × valor/dia - Personal TCF dedicat al projecte (productor, guionista): TBA: 0,5-1 FTE × cost anual - Despeses d’estructura (oficina, equipament, etc.): TBA: 10-15% overhead

TBA: TOTAL INVERSIÓ REAL TCF ANY 1: 200.000-280.000€ (incloent costos directes + interns)

BREAK-EVEN REAL: - TBA: Any 2-3 (no Any 1) si es comptabilitzen tots els costos interns TCF

## 9. PATROCINIS - GESTIÓ I PRICING

### 9.1 Forquilla de Pricing (3K-8K per Episodi)

### PREGUNTA/COMENTARI ORIGINAL:

“En l’apartat de Potencial, els patrocinis poseu una forquilla d’entre 3 i 8 mil euros per episodi. Entenc que la forquilla va condicionada per audiència i quantitat i qualitat del patrocinador?”

### RESPOSTA:

FACTORS QUE DETERMINEN LA FORQUILLA:

TBA: PRICING BAIX (3.000-4.000€): - Canal amb <50K subscriptors - Patrocinador petit o local - Integració bàsica (menció pre-roll/mid-roll) - Sense exclusivitat

TBA: PRICING MIG (5.000-6.000€): - Canal amb 50K-150K subscriptors - Marca reconeguda nacional - Integració narrativa (storytelling) - Episodi no exclusiu però posicionament destacat

TBA: PRICING ALT (7.000-8.000€+): - Canal amb >150K subscriptors - Marca premium o gran empresa - Integració orgànica + contingut branded - Exclusivitat de categoria - Activació crossmedia (YouTube + newsletter + xarxes)

CATEGORIES DE PATROCINADORS TARGET PER A TRUE CRIME: - TBA: Audiollibres i plataformes literàries (Audible, Storytel) - TBA: VPN i ciberseguretat (NordVPN, Surfshark) - TBA: Streaming (Netflix, HBO, plataformes documentals) - TBA: Assegurances i serveis legals - TBA: Tecnologia (gravadores, càmeres de seguretat) - TBA: Educació online (Masterclass, Domestika)

### 9.2 Gestió de Patrocinis - Procés Zoopa

### PREGUNTA/COMENTARI ORIGINAL:

“Els patrocinis els gestioneu vosaltres? Com es fan les trobades amb potencials patrocinadors per vendre les virtuts i potencialitats del projecte amb mètriques a la mà i exemples que només vosaltres podeu explicar?”

### RESPOSTA:

TBA: WORKFLOW DE PARTNERSHIP MANAGEMENT:

FASE 1 - PROSPECCIÓ: - Creació de dossier comercial del projecte (casos d’èxit, demographics, engagement rate) - Identificació de marques target per categoria - Outreach inicial (email, LinkedIn, contactes directes)

FASE 2 - PRESENTACIÓ: - Reunions amb brand managers/agències - Presentació de mètriques en temps real (dashboard analytics) - Exemples d’integracions en altres canals Zoopa Network - TBA: TCF present en reunions clau (credibilitat editorial)

FASE 3 - NEGOCIACIÓ: - Elaboració de proposta comercial customitzada - Negociació de termes (preu, nombre de mencions, exclusivitats) - TBA: Revisió i aprovació final per TCF (control editorial)

FASE 4 - EXECUCIÓ: - Briefing creatiu a equip de producció - Integració en guió (revisió TCF + Zoopa) - Validació de peça per patrocinador - Publicació i reporting post-campanya

DIVISIÓ D’INGRESSOS DE PATROCINIS: TBA: Proposta estàndard MCN: - TCF: 70-80% (com a creador de contingut) - Zoopa: 20-30% (com a gestor comercial)

ALTERNATIVA: TBA: Fee flat per gestió (2.000€/patrocini tancat) + TCF es queda 100% del valor restant

## 10. MCN ONBOARDING - PROCÉS I BENEFICIS

### PREGUNTA/COMENTARI ORIGINAL:

“Com funciona el MCN onboarding?”

### RESPOSTA:

#### 10.1 Què és MCN Onboarding?

MCN = Multi-Channel Network

Alta del canal de Carles Porta a la network de Zoopa, que proporciona:

BENEFICIS TÈCNICS: - TBA: Accés a Content ID (protecció proactiva de contingut) - TBA: Copyright Match Tool (detecció de reuploads no autoritzats) - TBA: Asset Management avançat - TBA: Bulk upload tools (pujada massiva de vídeos)

BENEFICIS COMERCIALS: - TBA: CPMs preferencials (negociació agregada amb YouTube) - TBA: Accés a YouTube Partnership Manager dedicat - TBA: Priorització en resolució d’incidències tècniques

BENEFICIS ESTRATÈGICS: - TBA: Cross-promotion amb altres canals de la network - TBA: Benchmarking de mètriques vs canals similars - TBA: Early access a noves funcionalitats de YouTube

#### 10.2 Procés d’Onboarding

TBA: PASSOS PER DONAR D’ALTA EL CANAL:

- Requisits Previs:

  - El canal ha d’existir i complir YouTube Partner Program (1K subs + 4K hores watch time)

  - TBA: Excepció - Zoopa pot donar d’alta canals nous en casos especials amb acord previ amb YouTube

- Documentació:

  - Firma de contracte MCN (termes de revenue share, durada, terminació)

  - Dades fiscals del creador (TCF)

  - Autorització d’accés a YouTube Studio

- Configuració Tècnica:

  - Linking del canal a CMS (Content Management System) de Zoopa

  - Setup de Content ID (fingerprinting de continguts)

  - Configuració de polítiques de monetització

- Temps Estimat:

  - TBA: 5-10 dies hàbils des de firma de contracte fins a activació completa

#### 10.3 Revenue Split MCN

ESTÀNDARD DE LA INDÚSTRIA: - TBA: YouTube paga 55% al creador + 45% queda a plataforma - TBA: D’aquest 55%, el MCN sol quedar-se 10-30% - TBA: Per tant, creador rep finalment 38,5-49,5% del total

PROPOSTA ZOOPA: TBA: Requereix especificar en contracte, però basat en perfils premium: - TBA: Opció A - Split 90/10 (TCF 49,5% / Zoopa 5,5%) - TBA: Opció B - Split 80/20 (TCF 44% / Zoopa 11%) a canvi de serveis addicionals

## 11. REVENUE SPLITS AMB YOUTUBE - FUNCIONAMENT ACTUAL

### PREGUNTA/COMENTARI ORIGINAL:

“Com funcionen ara mateix els acords de revenue splits amb YouTube?”

### RESPOSTA:

#### 11.1 Model Estàndard YouTube (2024-2025)

YOUTUBE PARTNER PROGRAM (YPP): - Creador rep: 55% d’ingressos publicitaris - YouTube es queda: 45%

YOUTUBE SHORTS: - Creador rep: 45% d’ingressos publicitaris - YouTube es queda: 55% (penalitzat perquè costos de servidor són majors)

MEMBRESIES DEL CANAL: - Creador rep: 70% del preu de subscripció - YouTube es queda: 30%

SUPER CHAT / SUPER THANKS: - Creador rep: 70% - YouTube es queda: 30%

#### 11.2 Impacte de MCN en Revenue Split

TBA: Si Zoopa actua com a MCN intermediari: - YouTube paga al MCN (Zoopa) - Zoopa aplica el seu % de comissió - Zoopa transfereix el restant a TCF mensualment

EXEMPLE PRÀCTIC: - Ingressos AdSense del canal: 10.000€ - YouTube es queda 45%: -4.500€ - Remaining per a creador: 5.500€ - Si Zoopa cobra 20% de comissió MCN: -1.100€ - TCF rep finalment: 4.400€ (44% del total original)

#### 11.3 Avantatge Competitiu Zoopa

TBA: CPMs Preferencials (negociació agregada): - CPM estàndard Espanya True Crime: 6-8€ - CPM amb MCN premium: 8-12€ - TBA: Increment potencial d’ingressos del 20-30% per millors rates

CÀLCUL DE VALOR: - Sense MCN: 10.000€ revenue × 55% = 5.500€ - Amb MCN (CPM +25%): 12.500€ revenue × 55% × 80% (després comissió Zoopa) = 5.500€ - TBA: En aquest escenari, el MCN s’autofinança (TCF rep el mateix però amb serveis addicionals)

## 12. PRESSUPOST PAID MEDIA - RISCOS I ESCENARIS

### PREGUNTA/COMENTARI ORIGINAL:

“El pressupost de llançament destina 11.000 € a publicitat pagada (YouTube i Meta), que efectivament és clau per l’arrencada. Si la campanya no funciona bé, el creixement pot ser lent i caldria augmentar la inversió o buscar alternatives. Tot i que reconeixeu que el creixement a YouTube és lent, les previsions d’ingressos i subscripcions no sé si són massa optimistes si no aconseguim viralitat. Podem preveure escenaris més conservadors i ajustar el model si l’audiència no respon com s’espera? Ho dic perquè el model econòmic inclou una fase inicial fixa i després costos mensuals. Si els ingressos no arriben a temps, pot ser difícil sostenir el projecte a llarg termini sense ajustar despeses.”

### RESPOSTA:

#### 12.1 Inversió Proposada: 11.000€

DESGLOSSAMENT PER PLATAFORMA: TBA: Proposta estàndard (requereix confirmació Zoopa): - YouTube Ads: 6.000-7.000€ (60-65%) - Meta Ads (Facebook/Instagram): 4.000-5.000€ (35-40%)

OBJECTIUS DE CAMPANYA: - Assolir 30K-50K primers subscriptors - CPL (Cost Per Lead newsletter): <1,50€ - CPA (Cost Per Adquisició subscriptor): <0,30-0,50€

#### 12.2 Risc: Què passa si no funciona?

ESCENARI PESSIMISTA: - 11.000€ gastats generen només 15K-20K subscriptors - CPAs pugen a 0,60-0,70€ - Creixement orgànic lent (500-800 subs/mes)

CONTINGÈNCIES NECESSÀRIES:

TBA: PLA B - AJUST D’INVERSIÓ: 1. Pausa i anàlisi (setmana 2-3 de campanya): - Si CPA >0,60€ → Aturar, analitzar creativitats, reorientar - Fer A/B testing més agressiu de thumbnails i copies - Provar audiences diferents

- Redistribució de pressupost:

  - Si YouTube Ads no funciona (CPA alt), pivotar a Meta

  - Si Meta funciona millor, concentrar 80% allà

- Inversió addicional condicionada:

  - TBA: TCF reserva 5.000-10.000€ addicionals només si resultats inicials són prometedors (CPA <0,40€)

#### 12.3 Escenaris Conservadors de Creixement

ESCENARI OPTIMISTA (proposta Zoopa): - Any 1: 100K-150K subscriptors - Ingressos Any 1: 60.000-80.000€

ESCENARI REALISTA: - Any 1: 50K-80K subscriptors - Ingressos Any 1: 30.000-50.000€ - Break-even: Any 2-3

ESCENARI CONSERVADOR: - Any 1: 30K-50K subscriptors - Ingressos Any 1: 15.000-30.000€ - Break-even: Any 3-4

TBA: RECOMANACIÓ: - Modelar els 3 escenaris amb fluxos de caixa - Establir KPIs d’alerta primerenca (mes 3, mes 6) - Tenir pla de “cut losses” si als 6 mesos no s’assoleixen 25K subs + 15K€ ingressos

## 13. COSTOS MENSUALS BASE - SOSTENIBILITAT

### PREGUNTA/COMENTARI ORIGINAL:

“El model econòmic inclou una fase inicial fixa i després costos mensuals base + success fee. Si els ingressos no arriben a temps, pot ser difícil sostenir el projecte a llarg termini sense ajustar despeses.”

### RESPOSTA:

#### 13.1 Estructura de Costos Post-Llançament

TBA: COSTOS MENSUALS FIXOS (estimats):

PAGAMENTS A ZOOPA: - Serveis operatius: 5.000-7.000€/mes - Producció de continguts (si Zoopa segueix produint): 3.000-5.000€/mes - Subtotal Zoopa: 8.000-12.000€/mes

COSTOS INTERNS TCF: - Personal dedicat (productor, guionista): 3.000-5.000€/mes - Temps de Carles Porta (prorrateig): 2.000-4.000€/mes - Infraestructura i overhead: 1.000-2.000€/mes - Subtotal TCF: 6.000-11.000€/mes

TOTAL COSTOS MENSUALS ESTRUCTURA: TBA: 14.000-23.000€/mes

#### 13.2 Ingressos Necessaris per a Break-Even Operatiu

TBA: Per cobrir costos mensuals (sense amortitzar inversió inicial): - Mínim requerit: 15.000-25.000€/mes d’ingressos - Això implica: - AdSense: 8.000-12.000€/mes (requereix ~80K-100K subs amb bon engagement) - Patrocinis: 5.000-10.000€/mes (1-2 sponsors recurrents) - Newsletter/membresies: 2.000-3.000€/mes

#### 13.3 Pla d’Ajust si Ingressos són Lents

TBA: MESURES DE CONTINGÈNCIA:

FASE 1 (Mesos 1-6): Subsidi planificat - Assumir pèrdues mensuals de 10.000-15.000€ - Inversió total prevista: 60.000-90.000€

FASE 2 (Mesos 6-12): Optimització - Si ingressos <50% de break-even → Renegociar serveis Zoopa (reduir a essencials) - Internalitzar tasques que TCF pot assumir (community management, part de producció)

FASE 3 (Mes 12+): Decisió estratègica - Si el canal no assoleix 50K subs o 8K€/mes AdSense → Avaluar continuïtat - Alternativa: Pausar publicacions freqüents, mantenir canal en “baix manteniment”

## 14. MONETITZACIÓ D’ALTRES XARXES SOCIALS

### PREGUNTA/COMENTARI ORIGINAL:

“Les altres xarxes quin potencial tenen de monetització o només les preveieu com a omnichannel strategy?”

### RESPOSTA:

#### 14.1 Potencial de Monetització per Plataforma

TIKTOK: - TBA: Creator Fund (molt baix, ~0,02-0,05€ per 1K views) - TBA: TikTok Shop (si es venen productes, complicat per a True Crime) - TBA: Branded content (sponsors paguen 500-2.000€ per vídeo viral) - ROI esperat: Baix de forma directa, alt com a funnel cap a YouTube

INSTAGRAM REELS: - TBA: Bonos de Meta (programes rotatius, no confiables a llarg termini) - TBA: Branded content (similar a TikTok, 500-2.000€/post) - ROI esperat: Baix de forma directa, mig com a branding i funnel

SPOTIFY PODCASTS: - TBA: Spotify for Podcasters (ads dinàmics, ~15-25€ CPM) - TBA: Requereix >10K descàrregues/episodi per a monetització decent - ROI esperat: Mig-alt si es construeix audiència fidel

TWITTER/X: - TBA: Subscripcions X Premium (70% per a creador) - TBA: Requereix 500 subscriptors de pagament - ROI esperat: Molt baix (no prioritari)

#### 14.2 Estratègia Omnicanal - Funció Real

TBA: FUNCIÓ PRINCIPAL (NO monetització directa): 1. Funnel cap a YouTube: TikTok/IG Reels actuen com a “trailers” que redirigeixen a vídeos complets 2. SEO i descobriment: Més plataformes = més superfície d’atac en cerques 3. Diversificació de risc: No dependre 100% de l’algoritme de YouTube 4. Retargeting: Audiències de TikTok/IG es poden retarget amb ads per a YouTube 5. Branded content: Sponsors valoren presència multicanal (cobrar més a YouTube per abast total)

PRIORITZACIÓ PER ROI: 1. YouTube (monetització directa principal) 2. Spotify Podcasts (monetització secundària + audiència complementària) 3. TikTok + Instagram (funnel + branded content ocasional) 4. Twitter/LinkedIn (branding + B2B per a partnerships)

## 15. XARXES SOCIALS EXISTENTS TCF - INTEGRACIÓ

### PREGUNTA/COMENTARI ORIGINAL:

“Creiem que estaria bé lligar la nostra sortida a Youtube, amb una estratègia de la resta de xarxes nostres. Tenim perfil d’Instagram i Twitter però són corporatius de la productora: True Crime Factory. Hem de donar una volta a si han de continuar fent vida pròpia o integrar-los al projecte.”

### RESPOSTA:

#### 15.1 Actius Actuals

TRUE CRIME FACTORY: - Instagram: Perfil corporatiu de la productora - Twitter/X: Perfil corporatiu de la productora

#### 15.2 Opcions Estratègiques

TBA: OPCIÓ A - INTEGRACIÓ TOTAL: - Renombrar perfils a “True Crime Factory by Carles Porta” - Usar com a hub central per a TOT el contingut True Crime (productora + canal YouTube) - Avantatges: - Aprofita comunitat existent - Unifica marca - Desavantatges: - Dilueix identitat de Carles Porta com a talent principal - Pot confondre (és productora o canal?)

TBA: OPCIÓ B - VIDA PARAL·LELA AMB CROSSPOSTING: - Mantenir True Crime Factory corporatiu - Crear perfils nous “Carles Porta True Crime” - Crosspostejar contingut selecte en ambdós - Avantatges: - Identitat clara de cada projecte - True Crime Factory pot fer branded content d’altres projectes sense interferir - Desavantatges: - Fragmenta audiència inicial - Requereix gestió de 2 sets de perfils

TBA: OPCIÓ C - MIGRACIÓ PROGRESSIVA: - Mes 1-3: Mantenir TCF corporatiu, usar per anunciar llançament de canal Carles Porta - Mes 4-6: Crear perfils nous Carles Porta, crosspostejar agressivament des de TCF - Mes 7+: Perfils TCF corporatiu passen a mode baix manteniment, focus 100% en Carles Porta - Avantatges: - Aprofita audiència TCF existent per a llançament - Transició suau cap a nova identitat - Desavantatges: - Requereix estratègia de comunicació clara a l’audiència

#### 15.3 Recomanació Zoopa

TBA: OPCIÓ C (Migració Progressiva) per les següents raons: 1. True Crime Factory té autoritat en el nínxol (no malgastar) 2. Carles Porta necessita identitat independent per a monetització màxima 3. Permet testejar estratègia crossmedia abans de comprometre 100% 4. Flexibilitat perquè TCF llanci altres projectes True Crime sense canibaltizar-se

EXCEPCIÓ: - Si True Crime Factory té <5K followers a IG/Twitter → Millor OPCIÓ A (integració total, no hi ha massa crítica per mantenir 2 perfils)

## 16. RELACIÓ AMB MITJANS - PLA DE COMUNICACIÓ

### PREGUNTA/COMENTARI ORIGINAL:

“Punt 7.2 Relació amb els mitjans. Depenent de com quedi el pressupost, crec que aquí haurem de fer una estratègia amb consultoria de comunicació que ens munti un pla de mitjans.”

### RESPOSTA:

#### 16.1 Punt 7.2 de Proposta

MENCIÓ A LA PROPOSTA: Relació amb mitjans

ABSÈNCIA: No hi ha partida pressupostària específica ni estratègia detallada

#### 16.2 Importància Estratègica

CONTEXT: - Carles Porta és figura pública consolidada (TV3, Netflix) - Llançament de canal YouTube és notícia per se (periodisme d’entreteniment) - True Crime és nínxol amb cobertura mediàtica freqüent

OPORTUNITATS: - Entrevistes en podcasts de referència - Notes de premsa en mitjans digitals (El País, La Vanguardia, Vertele) - Col·laboracions amb altres creadors True Crime - Presència en esdeveniments del sector (Podcast Spain, TikTok Creator Days)

#### 16.3 Necessitat de Consultoria de Comunicació

TBA: RECOMANACIÓ - CONTRACTAR AGÈNCIA/CONSULTOR ESPECIALITZAT:

PERFIL REQUERIT: - Experiència en llançaments digitals (creadors, canals, podcasts) - Contactes en mitjans d’entreteniment i tecnologia - Capacitat de generar storylines atractives (“Carles Porta dóna el salt a YouTube”)

SERVEIS ESPERATS: 1. Estratègia de llançament (2-3 mesos pre-launch): - Dossier de premsa - Pitching a mitjans seleccionats - Organització de preview exclusiu per a premsa - Coordinació d’entrevistes

- Activació en llançament (primer mes):

  - Nota de premsa coordinada amb publicació primer episodi

  - Seguiment de cobertura

  - Gestió de crisis (si hi ha reaccions negatives)

- Manteniment (ongoing):

  - Notes de premsa per a fites (100K subs, casos especials)

  - Coordinació de col·laboracions mediàtiques

PRESSUPOST ESTIMAT: - TBA: Retainer mensual: 2.000-4.000€ (mesos 1-4) - TBA: Manteniment post-llançament: 1.000-1.500€/mes - TBA: TOTAL ANY 1: 20.000-30.000€

#### 16.4 Alternativa Interna

TBA: Si pressupost no permet agència externa: - Zoopa assumeix relació amb mitjans digitals/creators - TCF (amb coneixement de mitjans tradicionals catalans) assumeix relació amb premsa local - Inversió: 5.000-8.000€ en eines (bases de dades de mitjans, software de pitching)

## 17. WEB TRUECRIMEFACTORY.COM - INTEGRACIÓ

### PREGUNTA/COMENTARI ORIGINAL:

“Tenim un web actiu https://truecrimefactory.com/ creieu que pot entrar també en aquesta equació?”

### RESPOSTA:

#### 17.1 Actiu Existent

WEB: https://truecrimefactory.com/ - Status: Activa - Contingut: Informació corporativa de la productora

#### 17.2 Oportunitats d’Integració

TBA: OPCIÓ A - HUB CENTRAL DEL PROJECTE:

Transformar secció del web en: - Landing page del canal de YouTube de Carles Porta - Catàleg complet d’episodis (embed de YouTube) - Newsletter signup prominent - Blog amb contingut SEO-optimitzat sobre casos (long-tail keywords) - Secció de premsa i mitjans - E-commerce (si finalment s’activa merchandising ètic)

AVANTATGES: - Domini amb autoritat existent - Ownership total del contingut (no dependre de plataformes) - SEO a llarg termini (articles evergreen sobre casos)

DESAVANTATGES: - Requereix redisseny/expansió del web - Cost de desenvolupament i manteniment

TBA: OPCIÓ B - SUBDOMAIN DEDICAT:

Crear: carlesporta.truecrimefactory.com o youtube.truecrimefactory.com

AVANTATGES: - No interfereix amb web corporatiu actual - Identitat semi-independent - Hereta autoritat SEO del domini principal

DESAVANTATGES: - Fragmentació de tràfic - Menys impacte que integració full

TBA: OPCIÓ C - DOMINI NOU INDEPENDENT:

Crear: carlesportatruecrime.com (o variant segons nom final del canal)

AVANTATGES: - Identitat 100% independent - Possibilitat de vendre projecte complet en el futur - Branding més clar

DESAVANTATGES: - Partir de DA 0 (Domain Authority) - Cost addicional de desenvolupament des de zero

#### 17.3 Funcionalitats Crítiques a Incloure

TBA: INDEPENDENTMENT DE L’OPCIÓ TRIADA:

- Newsletter Signup:

  - Pop-up no intrusiu

  - Lead magnet (ex: “PDF - Els 10 casos més misteriosos d’Espanya”)

  - Integració amb Brevo/HubSpot

- Catàleg d’Episodis:

  - Filtres per tipus de crim, territori, època

  - Embed de YouTube player

  - Transcripcions (SEO + accessibilitat)

- Blog/Articles:

  - Long-form content sobre casos (2.000-3.000 paraules)

  - SEO per keywords competitives

  - Generació amb IA + revisió editorial

- Zona de Membres (fase 2):

  - Contingut exclusiu per a subscriptors de pagament

  - Fòrum de comunitat

  - Early access a episodis

- UTM Tracking:

  - Tots els enllaços interns amb UTMs per a analítica avançada

#### 17.4 Pressupost Web

TBA: DESENVOLUPAMENT/REDISSENY: - Opció A (integració en web existent): 8.000-15.000€ - Opció B (subdomain): 5.000-10.000€ - Opció C (domini nou): 12.000-20.000€

TBA: MANTENIMENT MENSUAL: - Hosting + CDN: 50-150€/mes - Creació de contingut blog (2-4 articles/mes): 800-1.500€/mes - Updates tècnics: 200-400€/mes - TOTAL: 1.050-2.050€/mes

#### 17.5 Recomanació Zoopa

TBA: OPCIÓ A - Integració en TrueCrimeFactory.com per: 1. Aprofita autoritat SEO existent 2. Unifica ecosistema digital (marca paraigua forta) 3. Menor inversió inicial 4. Permet pivots futurs (altres presentadors sota True Crime Factory)

ROADMAP: - Mes 1-2: Disseny i desenvolupament de secció Carles Porta al web - Mes 3: Launch coordinat amb primers episodis - Mes 6+: Avaluació de crear subdomain si volum de contingut ho justifica

## 18. RESUM EXECUTIU - ACCIONS IMMEDIATES REQUERIDES

### 18.1 DECISIONS CRÍTIQUES (No es pot avançar sense aquestes)

- NOM DEL CANAL

  - TBA: Investigació SEO exhaustiva

  - TBA: Testing amb focus groups mercat hispanoparlant

  - Timeline: 2-3 setmanes

- MODEL ECONÒMIC - SUCCESS FEE

  - TBA: Triar estructura (% ingressos, híbrid, fites)

  - TBA: Negociar termes específics amb Zoopa

  - Timeline: 2 setmanes

- DIVISIÓ PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL

  - Completar matriu TCF/Zoopa de responsabilitats

  - TBA: Definir eines IA específiques a usar

  - TBA: Cost per capítol produït per Zoopa

  - Timeline: 2 setmanes

- TIMELINE DE LLANÇAMENT

  - Confirmar si febrer 2026 (soft launch) o esperar a sincronització amb Crims-TV3

  - Calcular volum de capítols necessaris per a banc inicial

  - Timeline: 1 setmana

- PRESSUPOST AJUSTAT

  - Recalcular ROI sense e-commerce

  - Incorporar costos no inclosos (plató, consultoria comunicació)

  - Establir escenaris conservadors

  - Timeline: 2 setmanes

### 18.2 INFORMACIÓ FALTANT PER PART DE ZOOPA

TBA: SOL·LICITAR A ZOOPA DOCUMENT COMPLEMENTARI AMB:

- Escalat de cobraments dels 79.720€ (fites/mensualització)

- Desglossament de partida de 25.000€ de producció audiovisual

- Serveis mensuals post-llançament (descripció i cost)

- Proposta específica de success fee (3 opcions a negociar)

- Eines IA específiques a usar (amb costos de llicències)

- Procés i timeline de MCN onboarding

- Revenue split específic MCN (% que es queda Zoopa)

- Pressupost detallat de paid media (YouTube Ads vs Meta Ads)

- Pla de contingència si creixement és lent (escenaris conservadors)

### 18.3 TREBALL INTERN TCF REQUERIT

- Càlcul de costos interns reals:

  - Temps de Carles Porta (dies/any)

  - Personal TCF dedicat

  - Overhead d’estructura

- Definició de calendari de Carles Porta:

  - Disponibilitat per a gravacions

  - Coordinació amb Crims-TV3

- Decisió estratègica:

  - Xarxes socials (integració vs vida paral·lela)

  - Web (opció A, B o C)

  - Consultoria de comunicació (agència externa vs intern)

- Posicionament en mercat:

  - Contingut en català (quant, amb quina freqüència)

  - Estratègia multiidioma (prioritzar anglès, portuguès, italià)

## 19. TAULA DE DECISIONS - CHECKLIST

| DECISIÓ | RESPONSABLE | DEADLINE | STATUS |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom del canal (+ investigació SEO) | TCF + Zoopa | TBA | TBA |
| Model de success fee | TCF + Zoopa | TBA | TBA |
| Matriu de producció (TCF/Zoopa tasks) | Ambdós | TBA | TBA |
| Eines IA a usar | Zoopa | TBA | TBA |
| Cost per capítol produït per Zoopa | Zoopa | TBA | TBA |
| Timeline de llançament (feb vs després) | TCF | TBA | TBA |
| Volum de continguts pre-launch (10+30 vs 10+20) | Ambdós | TBA | TBA |
| Pressupost ajustat sense e-commerce | Zoopa | TBA | TBA |
| Pressupost upgrade plató | TCF | TBA | TBA |
| Estratègia multiidioma (CAT/EN/altres) | TCF | TBA | TBA |
| Escalat de cobraments 79.720€ | Zoopa | TBA | TBA |
| Serveis mensuals post-launch (detall) | Zoopa | TBA | TBA |
| Revenue split MCN (% Zoopa) | Zoopa | TBA | TBA |
| Gestió de patrocinis (divisió ingressos) | Ambdós | TBA | TBA |
| Escenaris conservadors de creixement | Zoopa | TBA | TBA |
| Pla de contingència paid media | Zoopa | TBA | TBA |
| Estratègia xarxes socials TCF existents | TCF | TBA | TBA |
| Estratègia web (opció A/B/C) | TCF + Zoopa | TBA | TBA |
| Consultoria de comunicació (agència/intern) | TCF | TBA | TBA |
| Càlcul costos interns TCF | TCF | TBA | TBA |
| Calendari de gravacions Carles Porta | TCF | TBA | TBA |

## 20. PRÒXIMS PASSOS SUGGERITS

### SETMANA 1-2:

- Reunió TCF-Zoopa per a revisió d’aquest document

- Zoopa envia document complementari amb informació faltant (veure secció 18.2)

- TCF calcula costos interns reals i càrrega sobre estructura

### SETMANA 3-4:

- Decisió sobre nom del canal (amb investigació SEO)

- Negociació de model econòmic (success fee, serveis mensuals)

- Definició de timeline definitiu

### SETMANA 5-6:

- Firma d’acord/contracte actualitzat

- Inici de fase d’auditoria i setup (si timeline és immediat)

- Planificació detallada de producció de primers capítols pilot

DOCUMENT PREPARAT PER: Zoopa Network Professional (basat en system prompt i proposta V6) DATA: 29 d’octubre de 2025 VERSIÓ: 1.0 - CATALÀ ESTAT: Pendent de revisió conjunta TCF-Zoopa

## NOTES FINALS

Aquest document respon a totes les preguntes plantejades per True Crime Factory. Les marcades amb TBA requereixen: - Informació addicional de Zoopa (específicament costos, processos, eines) - Decisions estratègiques de TCF - Negociació conjunta

La proposta de Zoopa és sòlida en visió estratègica i ecosistema digital, però requereix concreció en: 1. Aspectes econòmics (desglossament de serveis i costos post-llançament) 2. Operativa de producció (divisió de tasques, eines, workflows) 3. Gestió de riscos (escenaris conservadors, plans de contingència)

És fonamental una segona ronda de negociació on s’ompli aquesta informació faltant abans de firmar acord definitiu.