# Pla Intern de Preproducció – Canal True Crime Carles Porta

## Resum Executiu

Projecte: Canal YouTube True Crime Carles Porta Agència responsable: ZOOPA (ZoopaNetwork MCN YouTube) Productora: True Crime Factory Durada fase 1: 4 mesos (setembre–desembre) Model de relació: costos fixos + taxa d’èxit

“TRUE CRIME PORTA” — canal narratiu audiovisual de True Crime amb segell propi.

## Objectiu General

Crear un canal de YouTube, produir i publicar continguts, mantenir la comunitat (reactiva) i un ecosistema digital sòlid (landing, subscripcions, newsletters, ecommerce), incloent campanyes de pagament (paid), per posicionar els continguts de la productora com a referents del True Crime en castellà/català (i potencialment internacional), monetitzant a través de diverses vies i construint una comunitat fidel.

## 1. Serveis prestats en fase de preproducció (set–des)

Durant aquesta fase es desenvoluparà el contingut base del canal, la seva estratègia, infraestructura digital, base editorial i sistema de monetització. Es treballarà de forma coordinada entre l’agència Zoopa i la productora, establint processos de treball àgils per a la producció i l’aprovació de continguts eficaços (cost-temps) i escalables.

Des del disseny editorial, desenvolupament de formats, sistema d’arxiu, plantilles visuals i sonores, fins al disseny de funnel de captació, integració amb el web (desenvolupament i publicació de landing page), instal·lació i adaptació de CRM, i coordinació amb campanyes de paid media i xarxes socials.

## 2. Fase de llançament (gener endavant)

Pla complet de desplegament a YouTube i xarxes, publicació dels continguts, calendari editorial, estratègia de visibilitat, estratègies de retenció i comunitat, col·laboració amb creadors, campanyes de tràfic, i primers fites de monetització (AdSense, membresies, patrocinis, lead magnets, etc.).

Activació de landing page i gestió del CRM. Enviament de newsletters i gestió completa de la monetització.

# Fase 1 — Tasques i Recursos d’Agència (Zoopa/FOPA)

## Serveis prestats durant la fase de preproducció (set-des)

### 1. Desenvolupament editorial i operatiu

Disseny del workflow de producció digital amb la productora: - Flux de treball des de guió → rodatge → edició → revisió → publicació - Plantilles estandarditzades per: guions, estructura narrativa, entregables audiovisuals - Rols i responsabilitats definits (productora, agència, client)

Creació de base de dades de guions i continguts: - Sistema centralitzat (Notion/Airtable) amb fitxes d’episodis - Tags per crim, territori, època, personatges, to i estil - Ús futur: generació de metadades, SEO, playlists, AI tags, i intel·ligència editorial

Workflows d’aprovació i validació de continguts: - Control de versions - Comentaris centralitzats - Validació legal (drets d’imatge, documentació, disclaimer) si aplica

### 2. Estratègia de canal i visibilitat

Creació de canals (YT, TikTok, Spotify)

Pla de producció continguts (sèries) nevera

Estratègia de tagging i metadata: - Taxonomia pròpia per classificació avançada: tags interns, públics i ocults - Optimització futura de cerca dins del canal - Estructura de playlists dinàmica (per cas, tipus, durada, estil)

Definició de categories de contingut: - Llarga durada (episodis) - Shorts narratius (ganxo de descobriment) - Making of i peces de l’univers Porta (transmèdia)

### 3. Identitat visual per canal i vídeos

Disseny de careta d’entrada i tancament: - Cortineta d’entrada (reconeixement de marca) - Tancament amb CTA (subscripció, següent episodi, web) - Variant per Shorts i reels

Lineaments visuals i sonors compartits amb la productora: - Tipografia, colors, música i estil general - Integració en templates d’edició per facilitar el treball recurrent

### 4. Infraestructura tècnica i base digital

Landing page amb integració a CRM: - Domini propi (o subdomini de la productora) - Lead magnet: subscripció anticipada, continguts exclusius, test “Descobreix quin tipus de criminal series”, etc. - Connexió a CRM (ex. Brevo, HubSpot, Mailchimp) per captació i segmentació - Construcció d’automatismes - Redacció de newsletters - Construcció de campanyes

Configuració del canal de YouTube i arquitectura de publicació: - Optimització inicial SEO del canal - Càrrega de primers continguts ocults (reserva editorial) - Integració amb eines d’anàlisi i publicació programada

Configuració i disseny de campanyes de paid a Google i Meta: - Muntar analytics - Alta campanyes Meta i Google - Sistema d’UTMs i atribució per seguiment campanyes - Analítica de campanyes i funnel

## Taula de Tasques i Recursos

| Tasca | Rol / Perfil | Hores estimades | Comentaris |
| --- | --- | --- | --- |
| Kick-off i disseny estratègic general | Head of Strategy + MCN Manager | 20h | Reunió amb client, objectius, calendari i acords base |
| Disseny de workflow de producció | Head of Content + Producer + Notion/Airtable Expert | 40h | Flux guió → rodatge → edició → validació → publicació |
| Creació de base de dades de guions | Content Strategist + Data Analyst | 36h | Definició de metadades, taxonomia, categories, filtres |
| Estructura del canal YouTube | MCN Manager + YouTube SEO Expert | 28h | Canals secundaris, llistes, vincles, thumbnails |
| Disseny de caretes d’entrada i tancament | Motion Designer + Art Director | 30h | Intro/outro adaptades a diferents formats |
| Pla i arquitectura de landing + CRM | UX/UI + Developer + CRM Specialist | 55h | Disseny, copy, connexió a CRM, analytics |
| Funnel i estratègia de newsletter | Copywriter + Email Strategist | 24h | Benvinguda, lead magnet, flux editorial i comercial |
| Creació de dossier per patrocinadors | Strategic Designer + Copywriter | 20h | Pitch deck audiovisual |
| Pla de captació de marques i sponsors | Partnership Manager | 25h | Identificació de marques target |
| Estratègia paid media i mitjans creuats | Paid Strategist + Media Buyer | 30h | Pla d’inversió, retargeting, geotargeting |
| Gestió inicial canal + tràmits amb YouTube | MCN Admin Lead + Legal + Google Account Manager | 18h | Alta com a canal en MCN, acords monetització |
| Sistema de monitoratge i reporting | Data Analyst | 16h | Templates mensuals + KPIs |
| Manuals interns i formacions al client | Project Manager + Suport Creatiu | 20h | Guia d’ús i processos |

Total estimat per agència: ≈ 392 hores home (Distribuïdes entre 8–10 perfils en 4 mesos)

## Bloc B — Tasques a Pactar / Gestionar amb YouTube/Google

| Acció | Responsable | Comentaris |
| --- | --- | --- |
| Alta del canal dins del MCN (Zoopa) | MCN Admin Lead | Requereix consentiment formal del canal i vinculació amb CMS |
| Sol·licitud accés eines avançades (Content ID, Copyright Match) | MCN + Google Partner Manager | Pot requerir justificació |
| Revisió legal de contingut sensible | Legal Advisor | Verificar drets d’imatge, àudios, noms reals |
| Activació de monetització optimitzada | MCN Manager | Negociar CPM preferent des d’inici |
| Claim i control d’actius en Content ID | MCN Admin | Pujada de fingerprints i gestió de drets |
| Activació de YouTube Music/Spotify podcasts | Audio Distribution Lead | Maximitzar distribució crossmèdia |

## Bloc C — Tasques a Cobrir des de True Crime

- Gravació de continguts en vídeo

- Edició base de vídeos segons plantilla compartida (opcional)

- Gestió de drets d’imatge i documentació

- Validació narrativa i estil dels episodis

- Aportació de material d’arxiu o àudio ja usat

- Coordinació amb agència per aprovació d’entregables

# FASE DE LLANÇAMENT (GENER–MARÇ)

Aquesta fase marca l’inici públic del canal, amb un desplegament estratègic per onades per garantir visibilitat, engagement inicial i activació dels primers ingressos i subscriptors.

## Objectius del Llançament

- Publicar els primers continguts de forma esglaonada i optimitzada

- Activar l’ecosistema: canal, landing, newsletter, podcast

- Obtenir els primers 1.000 subscriptors qualificats

- Iniciar la monetització del canal (YPP) i captar els primers leads i patrocinadors

- Validar el contingut amb dades reals (retenció, clics, comentaris)

- Començar l’activació comunitària (comentaris, enquestes, Shorts interactius)

## Eines i Actius Activats en aquesta Fase

- Canal de YouTube actiu amb estructura SEO i assets visuals definits

- Plantilles de vídeo llestes per edició ràpida

- Web/landing connectada a CRM funcionant

- Newsletter editorial i comercial segmentada

- Spotify sincronitzat i publicat (Anchor / Podcasters)

- Dashboard de dades i performance en marxa

- Campanyes paid inicials en Google/YouTube

## Mètriques Clau a Monitoritzar

- Subscriptors (creixement setmanal)

- Temps de visualització mitjà

- CTR (click-through rate) en miniatures

- Taxa de retenció en vídeos >6min

- Conversió de visites → leads a la landing

- Open rate i CTR en newsletters

- Comentaris, guardats, compartits per vídeo

- CPM (cost per mil) i activació YPP

# Pressupost

El pressupost inicial cobreix els serveis d’agència i productora no realitzats per TrueCrime F com són:

- Estratègia i planificació

- Disseny de workflows i base de dades de guions

- Producció de landing page + CRM + newsletters

- Gestió i campanyes de paid media

- Producció i publicació en xarxes socials

- Integració amb YouTube i Spotify

- Producció audiovisual de continguts (aprox. 25.000 €)

## 69.700 € (IVA no inclòs)

Aquest pressupost cobreix:

- Estratègia i planificació

- Disseny de workflows i base de dades de guions

- Producció de landing page + CRM + newsletters

- Gestió i campanyes de paid media

- Producció i publicació en xarxes socials

- Integració amb YouTube i Spotify

- Producció audiovisual de continguts (25.000 € inclosos)

### Desglossament final complet:

Personal intern (Zoopa/FOPA): ≈ 23.900 € → Estratègia, continguts, disseny, CRM, desenvolupament, paid media, community, etc.

Eines i sistemes: - Llicència CRM anual: 600 € - Setup tècnic CRM: 800 € - Hosting web: 120 € - Setup newsletters: 600 €

Landing Page i captació: - Disseny UX + desenvolupament tècnic: ≈ 2.050 €

Paid Media: - Inversió campanyes inicials: 10.500 € - Gestió i optimització: 1.800 €

Xarxes socials (X, IG, TikTok): - Creació i gestió continguts: 2.230 € - Plantilles gràfiques social media: 900 € - Llicència Hootsuite (4 mesos): 996 € - Llicència HubSpot (4 mesos): 200 €

Producció de continguts (rodatge, edició): 25.000 €