## RESUM EXECUTIU

Projecte: 	      Ressurecció i re-lançament estratègic canal YouTube Carles Porta
Client: 		                 True Crime Factory

Director projecte: 			Ramón Iglesias
Agència executora: 	                 	ZOOPA

Durada total fase pre-producció:    4 mesos (octubre 2025 - Febrer 2026)
Llançament públic:   			Mitjans de gener 2026

Model econòmic: Pressupost fixe pre-llançament, segona fase cost mensual base+success fee

### Objectiu estratègic

Transformar el canal existent "Carles Porta" en l’epicentre d’un un ecosistema digital de continguts true crime de referència en castellà (anglès).

El sistema ha de  facilitar múltiples vies de monetització i desenvolupament d’audiències, productes i IPs pròpies totalment independents de cadenes o formats ja venuts,

Precedent/ situació actual

El canal de youtube ‘carles porta crims’ (2024) está obert però inactiu (veure anàlisi a sota)

3CAT, Movistar i A3 estan oferint continguts coproduits per TrueCrime Factory que , en alguns casos són monetitzats.

Les plataformes VOD de les cadenes també ofereixen els continguts.

Sabem que hi ha una demanda no satisfeta de més contingut i que la qualitat i costos broadcast no són un requisit indispensable depenent del format.

Anàlisi situació actual canal de youtube ‘Carles Porta Crims’

- Canal inactiu (frecuècia mitja d’estran de nous videos 192 dies)

- Sense gestió de comentaris ni nous videos de fa molt de temps.

- Volum de suscriptors valuós i molt bon indicador del potencial del canal.

- Vinculat al format CRIMS (¡!)

- Suscriptors: 24.000

- Videos: 8

- Mitjana de likes: 3,1K Mitjana de comentaris: 232 Rati: 0%-2%

- Mitjana de visualitzacions: 159,7 K views (per ‘Guarida Urbana’ sense aquests videos estaría al voltant dels 15K views. Total views: 871.2K

Link al canal actual: https://youtube.com/@carlesportacrims?si=e4hu_Xth4giQtcYh

Potencial: Podriem fer 1 milió de views al mes. 
Potencial monetització i patrocini: entre 8 y 40 mil euros mensuals

## FASE 1: OPTIMITZACIÓ DEL CANAL EXISTENT, DEFINIR MODEL DE MONETITZACIÓ, PATROCINADORS I EDITORIAL, DEFINIR PLATAFORMES.

Durada: Octubre 2025 (4 setmanes)

### 1.1 Auditoria integral del canal actual

Objectiu: Diagnosticar l'estat actual i identificar oportunitats de millora

Àrees d'anàlisi:

- Identitat visual: Foto de perfil, banner, coherència gràfica

- Arquitectura de continguts: Organització de vídeos, playlists, jerarquia

- SEO i metadades: Títols, descripcions, tags, miniatures

- Engagement: Comentaris, likes, percentatge de subscriptors actius

- Analítica: Fonts de tràfic, retenció, demogràfics, patrons de visualització

- Connexions: Enllaços externs, xarxes socials vinculades, verificacions

Entregables:

- Document d'auditoria amb diagnòstic i recomanacions

- Pla d'acció prioritzat (quick wins vs. canvis estructurals)

### 1.2 Execució de millores immediates

Tasques Zoopa:

- Preparació i gestió del canal de YT actual

- Disseny nova identitat visual (foto perfil + banner)

- Redacció nova descripció del canal (SEO optimitzat)

- Reestructuració de playlists (per temàtica, durada, popularitat)

- Optimització de miniatures i títols dels vídeos existents (top 20)

- Neteja de connexions i enllaços obsolets

- Configuració avançada del canal (targetes finals, marques d'aigua, CTA)

Tasques True Crime:

- Aprovació d'identitat visual

- Provisió de materials gràfics i audiovisuals necessaris

- Validació de continguts modificats

Recursos estimats: 65h (Designer + SEO Expert + MCN Manager)

## FASE 2: CONSTRUCCIÓ DE L'ECOSISTEMA DIGITAL

Durada: Octubre - Novembre 2025 (8 setmanes)

### 2.1 Arquitectura de l'ecosistema

Components integrats:

CANAL YOUTUBE (hub central)

↓

TIKTOK (descobriment + tràfic + suscripcio) ←→ SPOTIFY (àudio expandit)

↓

SPOTIFY

↓

LANDING PAGE / WEB (captació + monetització) /eCOMMERCE

↓

CRM (re-targeting + qualificació leads)

↓

Emailing  + acords Mitjans

↓

Media partners (CONTENTid, medis digitals)

### 2.2 TikTok: Motor de descobriment

Estratègia:

- Reaprofitament de shorts de YouTube adaptats a TikTok

- Contingut exclusiu de behind the scenes

- Teasers de nous episodis

- CTAs constants cap a YouTube i landing

Objectius:

- Generar tràfic qualificat cap a YouTube

- Captar audiència jove (18-34 anys)

- Viralitat amb clips impactants

Tasques Zoopa:

- Creació i configuració del perfil TikTok

- Desenvolupament de plantilles d'edició per a la productora

- Estratègia de continguts i calendari editorial

- Gestió i publicació (primer mes)

Recursos estimats: 28h (Social Media Manager + Content Strategist)

### 2.3 Spotify: Expansió a àudio

Auditoria Spotify:

- Anàlisi del contingut actual

- Oportunitats de millora (portades, descripcions, ordenació)

- Estratègia de cross-promoció amb YouTube

Tasques Zoopa:

- Auditoria i pla d'optimització

- Sincronització amb calendari YouTube

- Integració en l'ecosistema de difusió

### 2.4 Landing Page / Web / eCommerce bàsic: Captació i conversió

Funcions estratègiques de cada mitjà:

1. Captació de leads:

- Formulari de subscripció amb lead magnet ("Accés exclusiu a contingut inèdit")

- Test interactiu: "Quin tipus de detectiu series?"

- Reserva per a esdeveniments físics

2. Monetització:

- Botiga de merch (integració amb Shopify/WooCommerce)

- Venda de contingut premium (casos exclusius, masterclasses)

- Espai per a patrocinadors destacats

3. Comunitat:

- Hub d'enllaços a tots els canals

- Novetats i calendari de publicacions

- Testimonials i prensa

Tasques Zoopa:

- Disseny UX/UI

- Desenvolupament web responsive

- Integració amb CRM (Brevo o HubSpot)

- Connexió amb plataforma e-commerce

- Configuració d'analytics i tracking

- Automatismes de newsletters (benvinguda, notificacions, ofertes)

- Optimització per les IAs (LLMs, continguts GEO)

Tasques True Crime:

- Provisió de contingut (textos, imatges, productes merch)

- Aprovació de disseny i funcionalitats

- Gestió de stock i logística de productes

## FASE 3: ESTRATÈGIA DE CONTINGUTS I PRODUCCIÓ

Durada: Novembre - Desembre 2025 (8 setmanes)

### 3.1 Definició dels territoris de contingut

Pilar 1: Casos Crims (contingut core)

- Format llarg (20-45 min): Investigacions profundes

- Format mitjà (8-15 min): Casos exprés

- Shorts (30-90 seg): Moments impactants, teasers

Pilar 2: Univers Porta (contingut de marca)

- Tour oficines True Crime

- Un dia amb... (perfils de l'equip)

- Making of d'episodis

- Arxiu personal de Carles Porta

Pilar 3: Comunitat i interacció

- Q&A amb Carles Porta

- Casos proposats per la comunitat

- Col·laboracions amb altres creadors

- Directes i esdeveniments especials

Pilar 4: Contingut independent (sense Carles)

- Explicacions de conceptes criminològics

- Entrevistes amb experts (psicòlegs forenses, advocats, periodistes)

- Recomanacions de llibres/sèries/podcasts

- Reptes i curiositats

### 3.2 Workflow de producció

Sistema centralitzat (Notion/Airtable):

- Calendari editorial integrat

- Fitxes d'episodi amb metadades (lloc, època, tipus de crim, to)

- Sistema de tags per a SEO i classificació

- Control de versions i aprovacions

Flux de treball:

1. IDEACIÓ (True Crime + Zoopa) → reunió setmanal

2. GUIÓ (True Crime) → plantilla estandarditzada

3. PRODUCCIÓ (True Crime) → rodatge segons brief

4. EDICIÓ (True Crime/Zoopa) → amb plantilles visuals Zoopa

5. REVISIÓ (ambdós) → feedback centralitzat

6. PUBLICACIÓ (Zoopa) → programació multicanal

7. ANÀLISI (Zoopa) → informe de resultats

Tasques Zoopa:

- Disseny de plantilles de guió

- Creació de sistema de gestió (Notion/Airtable)

- Desenvolupament de plantilles d'edició (intro/outro/cortinetes)

- Supervisió editorial i SEO

- Programació i publicació multicanal

Tasques True Crime:

- Generació d'idees i guions

- Producció audiovisual (rodatge)

- Edició base dels vídeos (segons plantilles)

- Aprovació final de continguts

Recursos estimats: 85h (Head of Content + Producer + Content Strategist + Motion Designer)

### 3.3 Producció de contingut nevera (Backlog)

Objectiu: Tenir mínim 8-10 vídeos llargs i 20 shorts preparats pel llançament

Distribució recomanada:

- 5 episodis de casos Crims (format llarg)

- 3 vídeos d'univers Porta

- 2 vídeos de comunitat/col·laboracions

- 20 shorts variats (teaser, moments, curiositats)

Timeline:

- Novembre: Producció de 60% del contingut

- Desembre: Producció de 40% restant + reserves

## FASE 4: IDENTITAT VISUAL I ASSETS

Durada: Novembre 2025 (4 setmanes, paral·lel a Fase 3)

### 4.1 Sistema d'identitat visual

Elements a desenvolupar:

- Logo/logotip del canal

- Paleta de colors corporativa

- Tipografies oficials

- Estil fotogràfic i tractament d'imatge

- Manual de marca bàsic

### 4.2 Plantilles audiovisuals

Per a vídeos llargs:

- Careta d'entrada (5-10 seg)

- Separadors de seccions

- Tancament amb CTA (subscripció, següent episodi, web)

- Targetes finals

Per a shorts:

- Careta ràpida (2-3 seg)

- Subtitulat estilitzat

- CTA final

Per a xarxes socials:

- Templates per a posts (Instagram, X, TikTok)

- Stories destacades

- Miniatures per a YouTube

Tasques Zoopa:

- Disseny complet del sistema visual

- Producció de plantilles editables

- Manual d'ús per a True Crime

- Lliurament en formats professionals (After Effects, Premiere, Canva)

Tasques True Crime:

- Briefing inicial i referències

- Revisions i aprovació

Recursos estimats: 48h (Art Director + Motion Designer + Graphic Designer)

## FASE 5: INFRAESTRUCTURA TÈCNICA I CRM

Durada: Novembre - Desembre 2025 (6 setmanes)

### 5.1 Configuració del CRM

Plataforma recomanada: Brevo o HubSpot

Funcionalitats:

- Captació de leads des de landing page

- Segmentació automàtica (interessos, comportament)

- Automatismes de benvinguda i nurturing

- Integració amb botiga online

- Gestió de campanyes d'email marketing

### 5.2 Estratègia de newsletters

Tipologies:

- Benvinguda: Presentació + contingut exclusiu

- Editorial setmanal: Nou episodi + curiositats + agenda

- Promocional: Merch, esdeveniments, col·laboracions

- Re-engagement: Per a subscriptors inactius

Tasques Zoopa:

- Setup tècnic del CRM

- Disseny de plantilles d'email

- Redacció de fluxos automàtics

- Configuració de segments

- Connexió amb Google Analytics

Recursos estimats: 30h (CRM Specialist + Email Strategist + Copywriter)

### 5.3 Analytics i tracking

Configuració:

- Google Analytics 4 amb esdeveniments personalitzats

- YouTube Analytics avançat

- UTMs per a totes les campanyes

- Dashboard centralitzat (Google Data Studio)

KPIs principals:

- Subscriptors i taxa de creixement

- Temps de visualització i retenció

- CTR en miniatures i descripcions

- Conversió visites → leads

- Open rate i CTR en newsletters

- ROI de campanyes de paid media

Recursos estimats: 18h (Data Analyst)

## FASE 6: ESTRATÈGIA DE PAID MEDIA

Durada: Desembre 2025 - Gener 2026 (6 setmanes)

### 6.1 Objectius de les campanyes

Pre-llançament (desembre):

- Calentament d'audiència

- Captació de leads per a llançament

- Teasing de contingut

Llançament (gener):

- Maximitzar abast dels primers vídeos

- Creixement accelerat de subscriptors

- Tràfic a landing page

### 6.2 Plataformes i pressupost

Google Ads / YouTube Ads (70% del pressupost):

- Video discovery ads (aparèixer en cerca i suggerits)

- In-stream skippable ads (promoció de vídeos destacats)

- Remarketing per a conversió

Meta Ads (30% del pressupost):

- Instagram Stories i Reels (audience jove)

- Facebook Feed (audience madura)

- Retargeting cap a landing page

Inversió inicial recomanada: 10.000-12.000€ (4 mesos)

Tasques Zoopa:

- Estratègia de campanya i segmentació

- Creació de creativitats (vídeos, imatges, copy)

- Setup de campanyes

- Optimització contínua (A/B testing)

- Reporting setmanal

Recursos estimats: 35h + inversió en media (Paid Strategist + Media Buyer)

## FASE 7: PLA DE LLANÇAMENT

Durada: Gener 2026 (4 setmanes)

### 7.1 Calendari de publicació

Setmana 1 (6-12 gener):

- Dia 1: Vídeo de benvinguda/presentació del nou canal

- Dia 3: Primer cas llarg + 3 shorts

- Dia 5: Vídeo d'univers Porta

- Dia 7: Segon cas llarg + 3 shorts

Setmana 2 (13-19 gener):

- Publicació regular: 2 vídeos llargs + 6 shorts

- Primera newsletter als subscriptors

- Inici de campanyes paid

Setmana 3-4:

- Consolidació del ritme de publicació

- Anàlisi de primeres mètriques

- Ajustaments segons feedback

### 7.2 Estratègia de PR (responsabilitat True Crime)

Objectiu: Generar cobertura mediàtica i buzz pel llançament

Accions recomanades:

- Notes de premsa a mitjans especialitzats

- Entrevistes amb Carles Porta (ràdio, TV, podcasts)

- Articles en premsa escrita (cultura, entreteniment)

- Col·laboracions amb influencers i creadors true crime

- Roda de premsa o esdeveniment de llançament

Coordinació Zoopa-True Crime:

- Zoopa proporciona: Assets visuals, dades, presskit digital

- True Crime gestiona: Contactes, entrevistes, relacions públiques

### 7.3 Activació comunitària

Primeres setmanes:

- Respondre a tots els comentaris

- Crear enquestes i preguntes a la comunitat

- Destacar comentaris i crear conversació

- Directe inaugural amb Carles Porta

- Concurs/sorteig per a primers subscriptors

Tasques Zoopa:

- Gestió reactiva de comentaris (first 48h)

- Monitorització de sentiment

- Creació de posts per a xarxes socials

- Coordinació de directe

Recursos estimats: 40h (Community Manager + Social Media Manager)

## MODEL DE TREBALL I GOVERNANÇA

### Reunions de coordinació

Reunió setmanal operativa (30 min):

- Participants: Project Manager Zoopa + Responsable True Crime

- Objectiu: Seguiment de tasques, resolució d'obstacles, decisions ràpides

- Dia: Dilluns a les 10h (recomanat)

- Format: Videocall amb document compartit

Reunió mensual d'sprint (90 min):

- Participants: Equips complets (Zoopa + True Crime)

- Objectiu: Revisió de KPIs, planificació del mes següent, ajust d'estratègia

- Dia: Primer divendres de cada mes

- Format: Presencial o videocall + presentació de dades

### Sistema de comunicació

Eines:

- Slack/Discord: Comunicació diària

- Notion/Airtable: Gestió de projectes i continguts

- Google Drive: Repositori de documents i materials

- Loom: Feedback en vídeo per a revisions

Canals:

- #general: Anuncis i comunicacions generals

- #producció: Workflow de vídeos

- #estratègia: Decisions i planificació

- #urgències: Incidències que requereixen atenció immediata

### Rols i responsabilitats clares

ZOOPA assumeix:

- Estratègia digital i de continguts

- Gestió de canals (YouTube, TikTok, web)

- Paid media i campanyes

- CRM i newsletters

- Community management

- Analítica i reporting

- Disseny i identitat visual

TRUE CRIME assumeix:

- Producció audiovisual (rodatge)

- Guions i documentació

- Edició base de vídeos

- Aprovació de continguts

- Estratègia de PR i premsa

- Gestió de col·laboracions amb talent

- Logística d'esdeveniments físics

## CALENDARI GENERAL

| Fase | Dates | Durada | Fites principals |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Auditoria i optimització | 1-31 octubre | 4 setmanes | Canal actualitzat i optimitzat |
| Fase 2: Ecosistema digital | 1 oct - 30 nov | 8 setmanes | TikTok, Spotify, Landing page operatius |
| Fase 3: Estratègia de continguts | 1 nov - 31 des | 8 setmanes | 8-10 vídeos + 20 shorts preparats |
| Fase 4: Identitat visual | 1-30 novembre | 4 setmanes | Plantilles i manual de marca lliurats |
| Fase 5: Infraestructura tècnica | 1 nov - 15 des | 6 setmanes | CRM, analytics i newsletters configurats |
| Fase 6: Paid media | 1 des - 31 gen | 8 setmanes | Campanyes actives i optimitzades |
| Fase 7: Llançament | 6-31 gener | 4 setmanes | Canal llançat i primeres mètriques |

## RECURSOS I PRESSUPOST

### Desglossament per blocs

| Àrea | Hores | Cost estimat |
| --- | --- | --- |
| Auditoria i optimització canal | 45h | 3.150€ |
| Construcció ecosistema (TikTok + Spotify + Web) | 105h | 7.350€ |
| Estratègia de continguts i workflow | 85h | 5.950€ |
| Identitat visual i plantilles | 48h | 3.360€ |
| Infraestructura tècnica i CRM | 48h | 3.360€ |
| Paid media (gestió) | 35h | 2.450€ |
| Llançament i community | 40h | 2.800€ |
| Project management i coordinació | 32h | 2.240€ |
| SUBTOTAL PERSONAL | 438h | 30.660€ |

### Costos d'eines i serveis

| Concepte | Cost |
| --- | --- |
| Llicència CRM (4 mesos) | 800€ |
| Hosting web i domini | 150€ |
| Llicències software (Hootsuite, Analytics, etc.) | 1.200€ |
| SUBTOTAL EINES | 2.150€ |

### Inversió en paid media

| Plataforma | Inversió |
| --- | --- |
| Google/YouTube Ads | 7.500€ |
| Meta Ads | 3.500€ |
| SUBTOTAL PAID | 11.000€ |

### Producció audiovisual (True Crime)

| Concepte | Cost estimat |
| --- | --- |
| Rodatge i edició (8-10 vídeos llargs + 20 shorts) | 22.000€ |

## PRESSUPOST TOTAL

### 57.810€ + IVA

Desglossat:

- Personal Zoopa: 		30.660€

- Eines i sistemes: 		2.150€

- Paid media: 			11.000€

- Producció True Crime: 	22.000€ (a gestionar per True Crime)

Opcions de pagament:

- 40% inici projecte 		(23.124€)

- 30% a mitjans desembre 	(17.343€)

- 30% post-llançament 	(17.343€)

## MÈTRIQUES D'ÈXIT

### Objectius fase preproducció (oct-des)

- Canal auditat i optimitzat (100% tasques completades)

- Ecosistema digital operatiu (web + TikTok + Spotify)

- 8-10 vídeos llargs i 20 shorts produïts

- 500+ leads captats pre-llançament

- Campanyes paid configurades i testejades

### Objectius primer mes post-llançament (gener)

- 1.000+ subscriptors nous

- 50.000+ visualitzacions totals

- 40%+ taxa de retenció mitjana

- 1.500+ leads totals

- 3%+ CTR en campanyes paid

- Canal monetitzat (YouTube Partner Program)

### Objectius trimestre 1 (gener-març)

- 5.000+ subscriptors

- 250.000+ visualitzacions

- Primera venda de patrocini tancat

- 5.000+ usuaris a la web

- 500€+ en merch venut

- Primera col·laboració amb creador extern

## RISCOS I MITIGACIÓ

| Risc | Probabilitat | Impacte | Mitigació |
| --- | --- | --- | --- |
| Retards en producció de vídeos | Mitjana | Alt | Backlog de contingut + comunicació setmanal |
| Problemes tècnics web/CRM | Baixa | Mitjà | Testing exhaustiu + suport tècnic contractat |
| Baix rendiment paid media | Mitjana | Mitjà | A/B testing continu + pressupost flexible |
| Conflictes d'aprovació | Baixa | Alt | Workflow clar + deadlines acordats |
| Manca de resposta de la comunitat | Baixa | Mitjà | Estratègia de community proactiva + incentius |

## ANNEXOS

### Annex A: Plantilla de fitxa d'episodi

### Annex B: Manual d'identitat visual (lliurat en Fase 4)

### Annex C: Guia de tono i estil editorial

### Annex D: Workflows detallats (Notion/Airtable)

### Annex E: Templates de newsletters

### Annex F: Checklist de llançament